Predmet nabave – PROJEKTNI ZADATAK

Naručitelj u sklopu ovog postupka nabave nabavlja uslugu savjetovanja i podrške pri planiranju i koordinaciji provedbe projektnih aktivnosti koje se odnose na:

- UPRAVLJANJE KVALITETOM:

Odabrani ponuditelj će osigurati tim za upravljanje kvalitetom slijedeći smjernice vodećeg partnera  i Plana kvalitete te aktivno sudjelovati u prikupljanju i analizi podataka potrebnih za pripremu IQER-a (Internal Quality Evaluation Report)  te prilagodbu projektnih strategija na temelju preporuka danih tijekom procjene kvalitete. Tim za procjenu rizika i kvalitete imat će sljedeće funkcije:

• osmisliti sustav upravljanja rizicima, uključujući predviđanje odgovarajućih mjera za smanjenje rizika

• savjetovati LIRA-u o upravljanju i kontroli dokumenata

• provoditi reviziju kvalitete dokumenata

• izraditi sljedeće dokumente:

- Plan upravljanja kvalitetom projektom (Quality Project Management Plan)

- Među izvješće o ocjeni kvalitete Projekta (INTERMEDIATE PROJECT QUALITY ASSESMENT REPORT)

- Završno izvješće o ocjeni kvalitete projekta (Final Project Quality Assesment Report)

- PRAĆENJE PRORAČUNA I RASHODA PREMA RADNIM PAKETIMA I RAZDOBLJIMA:

U suradnji S Naručiteljem, vodećim partnerom (LP) i uz podršku Voditelja radnih paketa (WP Leaders), odabrani ponuditelj će  pripremiti narativni i financijski dio izvještaja uključujući kontrolu svih priloga izvještajima, praćenje informacija i implementacijskih dokumenata na stranicama programa (https://www.italy-croatia.eu/), praćenje usklađenosti izvještaja s programskim dokumentima, pružiti podršku i savjetovati Naručitelja  kako bi se osiguralo da relevantne informacije pravovremeno dolaze do članova projektnog tima LIRA-e u kako bi članovi tima mogli adekvatno provoditi predviđene aktivnosti i donositi odluke.

- PODRŠKA U PRIPREMI IZVJEŠĆA O TEHNIČKIM AKTIVNOSTIMA:

• U bliskoj suradnji s osobljem LIRA-e, pripremiti 4 polugodišnja i 1 završno tehničko izvješće na engleskom jeziku ("Activity Report") na temelju formata koje daju programska tijela i prema rokovima definiranim u Ugovoru o partnerstvu ili prema zahtjevu Upravljačkog tijela.

• U bliskoj suradnji sa osobljem LIRA-e, dodatni tehnički ili financijski dokumenti koji mogu biti potrebni bit će pripremljeni na temelju formata koje su dala programska tijela i prema rokovima definiranim u Ugovoru o partnerstvu ili prema zahtjevu Upravljačkog tijela.

Savjetodavne usluge i stručna podrška u provedbi EU projekta Campus obuhvaćaju:

▪ praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku provedbe aktivnosti i u skladu s planiranim proračunom po svim radnim paketima - (pravovremeno pokretanje, provedba i izvršavanje aktivnosti u suradnji s Naručiteljem i projektnim partnerima),

▪ u slučaju potrebe: komunikaciju s partnerima – e-mail-om, online, uživo,

▪ pripremu prezentacija i izlaganja (uživo i online) - ppt prezentacije za potrebe projektnih sastanaka i raznih događanja,

▪ izrada partnerskog izvješća u elektroničkom sustavu JEMS – sustavu praćenja za program Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. u skladu s propisanim rokovima (usluga obuhvaća savjetodavnu i stručnu podršku tijekom izvještavanja u skladu s Uputama o izvještavanju za hrvatske projektne partnere (Project implementation documents - Interreg Italy-Croatia 2021.-2027. Programme),

▪ dostavljanje relevantnih financijskih informacija kako bi članovi tima mogli adekvatno provoditi predviđene aktivnosti i donositi odluke te podnošenje završnog izvješća nadležnom tijelu u roku od 15 dana od završetka provedbe projekta,

▪ redovno financijsko upravljanje i praćenje troškova projekta (rad, razina potrošnje, plaćanja, javna nabava) i tijek sredstava u skladu s „Application Form“,

▪ savjetodavne aktivnosti u cjelokupnoj provedbi projekta Campus (praćenje i koordinacija projektnih aktivnosti raspoređenih u 3 radna paketa),

▪ koordinacijski sastanci s Naručiteljem prema dogovoru (usluga uključuje dolazak na sastanak s projektnim timom LIRA-e s ciljem koordinacije i definiranja aktivnosti) te sudjelovanje na sastanku na “licu mjesta” u slučaju provjere realizacije projekta.