IZVJEŠĆE O RADU

JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE

LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e

za 2023. godinu

Gospić, siječanj 2024.

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	7

2.1.	Priprema projekata u 2023. godini	7

2.2.	Odobreni projekti u 2023. godini	25

2.3.	Provedba projekata u 2023. godini	26

2.4.	Završeni projekti u 2023. godini	34

3.	STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA	36

3.1. Izrada Teritorijalne strategije kao dodatka Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine	36

3.2. Izrada nacrta Godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. za 2022. godinu	37

3.3. Izrada Provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	37

3.4. Izrada godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa	37

4.	Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova	38

5.	Edukacije	39

6.	Ostalo	40

6.1.	Obilježavanje tjedna EU	40

6.2.	Izvješće o provedenoj stručnoj praksi	40

- UVOD

Regionalna agencija Ličko-senjske županije– LIRA (u daljnjem tekstu: LIRA) osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije. LIRA je pravni slijednik Centra za razvoj poduzetništva Ličko-senjske županije.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, LIRA je tijekom 2018. godine odlukom osnivača odnosno Ličko-senjske županije, promijenila naziv u „Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, kao i status iz ustanove u javnu ustanovu s javnim ovlastima te je promijenjen opis poslova koji obuhvaća poslove javnih ovlasti i poslove javnog interesa.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je dana 14. prosinca 2018. godine, temeljem procjene povjerenstva za akreditaciju, donesla uvjetnu odluku o statusu LIRA-e kao regionalnog koordinatora, a za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2014.-2020. godine čime je potvrđeno da LIRA posjeduje sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova javnih ovlasti i poslova od javnog interesa sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Odlukom o produljenju statusa regionalnog koordinatora od 11. studenog 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je produljilo navedeni status LIRA-e do 31.12.2023. godine. Tijekom 2023. godine je LIRA podnijela zahtjev za Akreditaciju do 2027. godine, a tijekom 2024. godine se očekuje pozitivna odluka o Akreditaciji.

Temeljem navedene Odluke, LIRA je upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

Izvještaj o radu LIRA-e za 2023. godinu temelji se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017 i 118/2018), III RAZINA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave. Navedeni Zakon u čl. 24. definira sljedeće: „U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu (u daljnjem tekstu: regionalni koordinator).“

Čl. 25. istog Zakona definira poslove regionalnog koordinatora kako slijedi:

„(1) Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili osnivači

- provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenosti

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

- provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

- provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

(2) Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz stavka 1. ovog članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- 	upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

-	obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi

-	surađivati s Ministarstvom i ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

-	usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano za regionalni razvoj

-	obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

-	sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

(4) Nadzor nad radom regionalnih koordinatora obavlja Ministarstvo.

LIRA kao javna ustanova financira se iz sljedećih izvora:

1. proračuna Ličko-senjske županije, kao proračunski korisnik istog,

2. sredstava državnog proračuna, donacija i drugih domaćih i stranih izvora  odnosno bespovratnih sredstava (iz nacionalnih i EU fondova) kao nositelj ili partner na projektima,

3. obavljanja drugih djelatnosti temeljem Zakona o ustanovama.

Tijela LIRA-e su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana te ono upravlja LIRA-om, dok je ravnatelj voditelj LIRA-e.

Unutarnje ustrojstvo LIRA-e definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA (KLASA: 023-01/20-01/04, URBROJ: 2125/66-01-20-09 od 30. srpnja 2020. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/03, URBROJ: 2125/66-01-21-16 od 11. lipnja 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-13 od 08. listopada 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 15. listopada 2021. godine), izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/11, URBROJ: 2125/66-01-21-11 od 17. prosinca 2022. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  007-05/22-01/08, URBROJ: 2125/66-01-22-5 od 23. prosinca 2022. godine.

Sukladno odrednicama zakona, organizacijska struktura je podijeljena u odsjeke prema područjima rada. Organigram LIRA-e prikazan je grafikonom 1.

Grafikon 1 – Organizacijska struktura LIRA-e

URED RAVNATELJA

Odsjek za ugovaranje i kontrolu

Odsjek za opće, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje

Na dan 31.12.2023. godini u LIRA-i zaposleno je ukupno 24 djelatnika od čega 12 djelatnika na neodređeno vrijeme i 12 djelatnika na određeno vrijeme.

U nastavku su prikazani opisi poslova pojedine ustrojstvene jedinice.

Ured ravnatelja obavlja sljedeće poslove:

- organizacija i vođenje rada i poslovanja Agencije,

- predstavljanje i zastupanje Agencije,

- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Agencije,

- zastupanje Agencije u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- i drugi stručni i administrativni poslovi u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje obavlja sljedeće poslove:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te njihovi provedbeni dokumenti za koje ima ovlasti osnivača Agencije,

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Ličko-senjske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Ličko-senjske županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Ličko-senjske županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,

- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te izvještavanje osnivača Agencije i nadležno Ministarstvo o njihovoj provedbi,

- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima

strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Ličko-senjske županije,

- usklađivanje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Ličko-senjske županije vezano za regionalni razvoj,

- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,

- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata obavlja sljedeće poslove:

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,

- provedba županijskih razvojnih programa za koje ima ovlasti osnivača Agencije.

Odsjek za ugovaranje i kontrolu obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u planiranju i pripremi poziva u odnosu na pravni okvir koji regulira državne potpore/potpore male vrijednosti,

- priprema Priručnik o postupanju,

- provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava što uključuje:

  - zaprimanje i registraciju projektnih prijedloga,

  - administrativnu provjeru projektnih prijedloga te provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera,

  - provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenu kvalitete projektnih prijedloga,

  - provjeru prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga,

  - ostale poslove,

- zahtijeva pojašnjenja od prijavitelja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava,

- odgovara na pitanja prijavitelja,

- postupa po prigovorima prijavitelja,

- dostavlja pisane obavijesti prijavitelju,

- provodi izmjene i/ili dopune poziva,

- provodi obustave, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga,

- prijaviteljima omogućava pravo na pristup informacijama u odnosu na njihov projektni prijedlog,

- obavlja ostale poslove ugovaranja i kontrole.

Odsjek za opće, kadrovske i računovodstveno-financijske poslove obavlja sljedeće poslove:

- izrada i praćenje izvršenja financijskog plana Agencije;

- izrada plana nabave Agencije,

- organizacija, kontrola i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova utvrđenih propisima,

- briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,

- priprema i izrada periodičnog obračuna i završnog računa,

- priprema svih vrsta financijskih izvještaja,

- provedba postupaka nabave,

- obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa,

- poslovi obračuna plaća,

- provedba administrativnih, kadrovskih i ostalih tehničkih poslova,

- priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća

- ostali opći, kadrovski i računovodstveno-financijski poslovi.

- PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA

  - Priprema projekata u 2023. godini

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine r Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata je pripremio 36 projekata ukupne vrijednosti 39.078.125,55 €, od čega bespovratna sredstva iznose 31.808.846,54 €.

Tablica 1: Pripremljeni projekti u 2023.

| Naziv projekta | Program | Poziv | Nositelj | Ukupna vrijednost projekta (€) | Bespovratna sredstva (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) Senj | NPOO.C4.3.R3-I4.01 | Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) | Grad Senj | 11.014.962,57 | 6.138.429,89 |
| Izgradnja sportske dvorane Lovinac | NPOO.C1.6.R1-I1.01 | Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2 | Općina Lovinac | 2.690.683,15 | 2.690.683,15 |
| "DIŠI VELEBIT - Doživi, Istraži, Šetaj kroz, Iskusi Velebit" | NPOO.C1.6.R1-I1.01 | Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2 | Ličko-senjska županija | 3.776.691,92 | 3.776.691,92 |
| Energetska obnova Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić na adresi Budačka ulica 24, Gospić | NPOO.C6.1.R1-I1.04 | Energetska obnova zgrada javnog sektora | Ličko-senjska županija | 2.696.900,33 | 2.696.900,33 |
| Energetska obnova kompleksa OB Gospić na adresi Kaniška 111, 53000 Gospić | NPOO.C6.1.R1-I1.04 | Energetska obnova zgrada javnog sektora | Opća bolnica Gospić | 3.799.915,33 | 3.799.915,33 |
| Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine | Zavod za hitnu medicinu LSŽ | 106.309,62 | 106.309,62 |
| Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije – faza II | Ministarstvo hrvatskih branitelja | Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu | Ličko-senjska županija | 70.067,00 | 70.067,00 |
| Poboljšanje zdravstvene skrbi na području Ličko-senjske županije i Hercegbosanske županije | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Zavod za hitnu medicinu; Dom Zdravlja Livno | 116.179,14 | 46.957,14 |
| Ulaganjem u kulturu do društvene revitalizacije | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić | 43.200,00 | 16.876,80 |
| Suradnja srednjih strukovnih škola Gospić-Široki Brijeg | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Strukovna škola Gospić | 35.338,24 | 9.977,00 |
| Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta- mali indijski mungos | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ | JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ | 250.000,00 | 250.000,00 |
| AMYABLE | Danube Transnational | Prvi poziv 2022, Prioritet 3 “Uključivija dunavska regija” SO 3.1 Dostupno, uključivo i učinkovito tržište rada | JU RA LSŽ - LIRA | 298.915,00 | 239.132,00 |
| GUSTI - Gastro UpScaled Tourist ltinerary in rural regions of Croatia and ltaly | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prvi Poziv Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj; Specifični cilj 4.1. (RSO4.6.) - Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnom uključivanju i inovacijama | Ličko-senjska županija | 449.990,00 | 359.920,00 |
| TORRENT - Adapting TO flood Risk REduction through Nature based soluTions | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prioritet 2. Zeleni i otporni zajednički okoliš; Specifični cilj 2.1. (RSO2.4.) - Promicanje prilagodbe na klimatske promjene i prevencije rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristup temeljen na ekosustavu | Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; Partner: JU RA LSŽ – LIRA | 300.000,00 | 240.000,00 |
| SENTINEL - Sensing of Earth NaTural energy and envIroNmental hEaLth monitoring | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prioritet 2. Zeleni i otporni zajednički okoliš; Specifični cilj 2.2 Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja | Politehničko sveučilište regije Marche; Partner: JU RA LSŽ – LIRA | 293.300,00 | 234.640,00 |
| FOODPRINT - Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prioritet 2. Zeleni i otporni zajednički okoliš; Specifični cilj 2.2 Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja | Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA | 422.000,00 | 337.600,00 |
| AGRI_CHANCE – innovative Climate cHange AdaptatioN solutions in agriCulturE | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prioritet 2. Zeleni i otporni zajednički okoliš; Specifični cilj 2.2 Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja | Splitsko-dalmatinska županija; Partner: JU RA LSŽ – LIRA | 286.000,00 | 228.800,00 |
| SMARTOURIST | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj; Specifični cilj 4.1: Jačanje uloge kulture i održivosti turizma u gospodarskom razvoju, socijalna uključenost i društvene inovacije | JU RA LSŽ - LIRA | 315.916,00 | 252.722,80 |
| PADRION – Pas facing Digital transfomatoin as a community in the ADRION area | INTERREG IPA ADRION | Prioritet 1 – Potpora pametnijoj jadranskoj i jonskoj regiji Specifični cilj: 1.1 Jačanje inovacijskih kapaciteta u jadransko – jonskoj regiji | Nositelj projekta: LEPIDA – Regija Emilia-Romagna; Partner: JU RA LSŽ – LIRA | 109.553,00 | 93.120,05 |
| ACE | Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Cooperation Programme 2021-2027 | Specifični cilj 2.2: Potpora razvoju kružnog gospodarstva u jadransko-jonskoj regiji | Nositelj projekta: Agenzia di sviluppo Azienda speciale della Camera di commercio Chieti Pescara; Partner: JU RA LSŽ LIRA | 164.304,00 | 139.658,40 |
| SMARTFOOD | Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Cooperation Programme 2021-2028 | Specifični cilj 2.2: Potpora razvoju kružnog gospodarstva u jadransko-jonskoj regiji | Nositelj projekta: VENETIAN CLUSTER; Partner: JU RA LSŽ LIRA | 148.900,00 | 126.565,00 |
| CAMPUS - Climate Adaptation Plans for UNESCO Site | Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prioritet 2. Zeleno i otporno zajedničko okruženje; Programski specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima. | Nositelj projekta: Comune di Ferrara; Partner: JU RA LSŽ - LIRA | 186.300,00 | 149.040,00 |
| Energetska obnova ambulante Donji Lapac | Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina | Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina - Poziv za 2023. | Općina Donji Lapac | 226.879,39 | 100.000,00 |
| CRASH | Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora | 1st Call for Proposals (Standard) | Nositelj: Ličko-senjska županija; Partneri: LIRA, RAUSK, KUCZ USK-a, MoT | 2.913.570,00 | 2.476.534,50 |
| HANG IN | Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora | 1st Call for Proposals (Standard) | Nositelj: Zavod za javno zdravstvo LSŽ; Partneri LIRA, HC Livno, UNIZD, Uni Mostar | 1.984.880,00 | 1.687.148,00 |
| SMILE ON | Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora | 1st Call for Proposals (Standard) | Nositelj: DZ Gospić, Partneri: LIRA, DZ Gornji Vakuf, UEIR | 1.232.100,00 | 1.047.285,00 |
| Uređenje podrumskih prostorija zgrade sjedišta Ličko-senjske županije – privođenje upravnoj namjeni | Program gospodarske i društvene revitalizacije Like | Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like“ | Ličko-senjska županija | 181.148,62 | 144.918,90 |
| Modernizacija javne rasvjete | Program gospodarske i društvene revitalizacije Like | Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like“ | Općina Donji Lapac | 261.403,25 | 209.122,60 |
| Projekt ulaganja u objekt Centra za mlade | Pilot projekt Javni poziv Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2023. godini. | Pilot projekt Javni poziv Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2023. godini. | Ličko-senjska županija | 243.733,50 | 53.089,12 |
| Obrazovanje i cjeloživotno učenje IV | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. | SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI | Ličko-senjska županija | 320.058,00 | 290.000,00 |
| Zaželi sebi - ostvari dobro svima IV | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. | „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (SF. 3.4.11.01.) | Općina Plitvička jezera | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 |
| Zaželi – Udbina i Karlobag | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. | „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (SF. 3.4.11.01.) | Nositelj: Općina Udbina, Partner: Općina Karlobag | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 |
| Zaželi bolji Donji Lapac | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. | „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (SF. 3.4.11.01.) | Općina Donji Lapac | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Obnova parka senjskih književnika | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023) | Ličko-senjska županija | 618.000,00 | 350.000,00 |
| Adaptacija i opremanje vanjskog školskog igrališta | Ministarstvo turizma i sporta | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | Ličko-senjska županija | 73.124,88 | 58.499,90 |
| Gradska sportska dvorana Robert Barbić – Beli, sanacija svlačionica i sanitarnih čvorova | Ministarstvo turizma i sporta | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | Grad Senj | 297.802,61 | 238.242,09 |
|  |  |  | UKUPNO: | 39.078.125,55 | 31.808.846,54 |

- Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) Senj

Nositelj projekta: Grad Senj

Izvor financiranja: NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Sažetak projekta:

Projektom se planira izgradnja Centra za starije osobe kao i osnivanje nove javne ustanove - centar za pružanje usluga u zajednici, koji će pružati institucijske i izvaninstitucijske usluge. Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem socijalne infrastrukture tj. izgradnjom i opremanjem Centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Specifični cilj projekta je unapređenje infrastrukture stvaranjem novih dodatnih smještajnih kapaciteta (91 krevet) za funkcionalno ovisne korisnike kojima je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu te razvoj izvaninstitucijskih usluga (195 osoba) pomoć u kući, usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, usluge skrbi za starije osobe za vrijeme spriječenosti njegovatelja te usluge savjetovanja kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu. Implementacijom ovog projekta stvorit će se preduvjeti za pružanje cjelovite skrbi funkcionalno ovisnim starijim osobama III i IV stupnja usluge u vidu institucijskog smještaja i uspostavit će se zaseban odjel za smještaj osoba s Alzheimerom i drugim demencijama te pružanja izvaninstitucijskih usluga kako bi se starijim osobama omogućio što duži ostanak u vlastitom domu. Također, stvorit će se preduvjeti za povezivanje socijalnih usluga i zdravstvene skrbi osiguranjem prostora i opreme za rad liječnika obiteljske medicine.

- Izgradnja sportske dvorane Lovinac

Nositelj projekta: Općina Lovinac

Izvor financiranja: NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Sažetak projekta:

U nedostatku javne turističke infrastrukture na području Općine Lovinac, projektom se planira izgradnja sportske dvorane. Cilj projekta je stvoriti uvjete za daljnji razvoj održivih oblika turizma. Dvorana će sadržajima aktivnog i rekreativnog turizma te njihovom implementacijom u trenutnu turističku ponudu kao i povezivanjem povijesnih, kulturnih i prirodnih sadržaja destinacije i korištenjem objekta za ostale kulturne ili socijalne potrebe, privući mnoštvo posjetitelja, mladih kao sve aktivnije populacije, starije populacije koja ostaje sve duže fizički aktivna, sportaša i turista općenito. Izgradnjom dvorane, uz zapošljavanje, projekt će doprinijeti cjelogodišnjoj i ujednačenoj turističkoj ponudi te gospodarskom razvoju destinacije.

- "DIŠI VELEBIT - Doživi, Istraži, Šetaj kroz, Iskusi Velebit"

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija, partneri: Općina Karlobag, Park prirode Velebit

Izvor financiranja: NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Sažetak projekta:

Projektom će se rekonstruirati planinarski dom "Gojtanov dom" na Velebitu, hostel na Baškim Oštarijama te će se urediti put Terezijana s edukativnim digitalnim sadržajima u svrhu smanjenja prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima na način da se poveća privlačnost i kvaliteta slabije razvijenijih turističkih destinacija, produlji sezona te potakne razvoj održivih oblika turizma u Ličko-senjskoj županiji. Cilj projekta je ulaganje i u digitalnu tranziciju kako bi se povećala raznovrsnost turističke ponude, smanjila regionalna neujednačenost te potaknula demografska revitalizacija. Ciljne skupine su planinari, turisti, ali i svi rekreativci koji dolaze kako bi kroz razne aktivnosti uživali u prirodnim ljepotama Velebita.

- Energetska obnova Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić na adresi Budačka ulica 24, Gospić

Nositelj: Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Sažetak projekta:

Cilj projekta je provođenje dubinske obnove zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole  Gospić koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 53,12% (QH, nd), uštedom godišnje primarne energije od 81,61%(Eprim) u odnosu na stanje prije energetske obnove te smanjenjem emisije CO2 od 83,50%, a što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

- Energetska obnova kompleksa OB Gospić na adresi Kaniška 111, 53000 Gospić

Nositelj: Opća bolnica Gospić

Izvor financiranja: NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Sažetak projekta:

Cilj projekta energetske obnove kompleksa OB Gospić je provođenje dubinske obnove zgrade javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 50,40% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od 68.65% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada. Doprinos povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji iznosit će 17.42 %. Ciljne skupine projekta su korisnici OB Gospić, zaposlenici OB Gospić.

- Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Nositelj: Zavod za hitnu medicinu LSŽ

Izvor financiranja: NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Sažetak projekta:

Projektom će se uputiti na specijalističko usavršavanje troje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u trajanju od 1 godine.

Cilj projekta je osigurati znanja i vještine tj. kompetencije za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine na području LSŽ.

- Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije – faza II

Nositelj: Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: RH, Ministarstvo branitelja

Sažetak projekta:

Cilj izgradnje i stavljanja u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije je oblikovanje prostora, objekata i sadržaja koji će suvremenim arhitektonskim rješenjem i funkcijom, utemeljeni na multimedijskim prezentacijskim komponentama i interdisciplinarnom pristupu povijesti Domovinskoga rata u Ličko-senjskoj županiji, stvoriti okruženje interaktivne prezentacije toga dijela povijesti ove županije i na taj način omogućiti, poglavito učenicima osnovnih i srednjih škola, terensku nastavu, a ostalim posjetiteljima Centra upoznavanje s događajima i okolnostima u kojima se Županija nalazila u tom teškom, ali i slavnom razdoblju svoje povijesti.

- Poboljšanje zdravstvene skrbi na području Ličko-senjske županije i Hercegbosanske županije

Nositelj: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje između RH i BiH

Sažetak projekta:

U okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje obuhvaćaju nabavu sanitetsko-medicinskog vozila za Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Livno, akviziciju defibrilatora i vakuum madraca za Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, organizaciju radnih posjeta timova hitne medicinske pomoći, promociju i vidljivost projekta kod oba partnera te održavanje partnerskih sastanaka i završne konferencije kod vodećeg partnera.

- Ulaganjem u kulturu do društvene revitalizacije

Nositelj:  Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje između RH i BiH

Sažetak projekta:

Cilj projekta je uspostaviti i osnažiti suradnju dviju ustanova u kulturi pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jačati konkurentnost i razvojni potencijal kulturnih ustanova Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" Gospić i Javne ustanove „Kulturno-športski centar“ Ljubuški kroz razmjenu znanja i iskustva što će pridonijeti socijalnoj revitalizaciji, odnosno sprječavanju iseljavanja stanovništva sa pograničnog područja.

Specifični cilj je povećati broj kulturnih sadržaja kroz ulaganja u opremanje ustanova: Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" Gospić i Javne ustanove „Kulturno-športski centar“ Ljubuški.

- Suradnja srednjih strukovnih škola Gospić-Široki Brijeg

Nositelj: Strukovna škola Gospić

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje između RH i BiH

Sažetak projekta:

Cilj projekta je povećanje standarda društvenih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala, razmjena iskustava te osiguravanje dugoročne održivosti područja.

Specifični cilj projekta je ulaganjem u novu opremu za rad, inovativnim metodama poučavanja i modela učenja, povećati kvalitetu odgojno-obrazovnog sadržaja te povećanjem atraktivnosti škole privući učenike u strukovna zanimanja.

- Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta- mali indijski mungos

Nositelj: JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ

Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sažetak projekta:

Projektom je planirano uklanjanje, praćenje i kontrola populacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta-malog indijskog mungosa na otoku Škrda kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa.

- AMYABLE

Nositelj projekta: JU RA LSŽ - LIRA

Partner/i: Rumunjska (CPIP), Srbija (RDAS), Slovenija (ASK DEVELOPMENT d.o.o.), Bugarska (VEDA), Ukrajina (BORUTC), Češka Republika (RESTART PRO), Mađarska (Ecocenter)

Program: Danube Transnational, Prioritet 3 “Uključivija dunavska regija” SO 3.1 Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada

Sažetak projekta:

Projekt AMYABLE (Agrifood Makes You ABLE) ima za cilj definirati i testirati modele društvenih poduzeća koji mogu ponuditi inovativne proizvode i usluge u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kroz suradnju s lokalnim javnim tijelima u ruralnim područjima i organizacijama za usluge tržišta rada. Primjeri djelatnosti: staklenički uzgoj, ugostiteljstvo, usluge poljoprivrednim gospodarstvima, upravljanje viškovima hrane, proizvodnja džemova. Razmatraju se aktivnosti koje će radnici u nepovoljnom položaju moći obavljati bez posebnih znanja. Ciljne skupine su: osobe s posebnim potrebama, nezaposlene žene, mladi do 30 godina.

Lokalna javna tijela će surađivati ​​dajući zemljište i zgrade na raspolaganje. To će omogućiti osmišljavanje inovativnih politika javno-privatnog partnerstva.

Očekivani rezultati: povećanje zaposlenosti marginaliziranih skupina i smanjenje depopulacije ruralnih područja

- GUSTI - Gastro UpScaled Tourist ltinerary in rural regions of Croatia and ltaly

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak projekta:

Diverzifikacija turističkih tokova kako bi destinacije bile jednako dostupne svim turistima, bez obzira na njihovu dob, spol ili sposobnosti, te povećanje održivosti okoliša, pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu.

Poboljšanje i modernizacija politika za valorizaciju kulturne baštine; identifikacija, valorizacija i promicanje nematerijalne kulturne baštine kroz dubinsku analizu postojećeg stanja, oznake sustava kvalitete i održive prakse, kao i kreiranje i mapiranje itinerera i strateško planiranje destinacije, upravljanje i promicanje, kao i eko-označavanje.

- TORRENT - Adapting TO flood Risk REduction through Nature based soluTions

Nositelj projekta: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partner: JU RA LSŽ – LIRA

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak projekta:

Projekt TORRENT je kapitalizacija strateškog projekta STREAM kojeg financira Interreg Italija Hrvatska. Najvrjedniji rezultati STREAM projekta razradit će se i nadograditi novim zajedničkim prekograničnim rješenjima kako bi se stvorila veća otpornost u projektnim područjima koja su u opasnosti od poplava uzrokovanih klimatskim promjenama.

- SENTINEL - Sensing of Earth NaTural energy and envIroNmental hEaLth monitoring

Nositelj projekta: Politehničko sveučilište regije Marche

Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak projekta:

Projekt ima za cilj razviti nove sustave daljinske detekcije za procjenu potencijala obnovljivih izvora energije i praćenje stanja okoliša. Bespilotne letjelice i ultra laki cepelini bit će dizajnirani za prikupljanje analize kakvoće zraka, monitoring obalnog i prirodnog područja te ocjenu prikladnog područja za postavljanje postrojenja za obnovljive izvore energije.

- FOODPRINT - Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems

Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak projekta:

Projekt FOODPRINT bavit će se problemima bacanja hrane promicanjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije i upravljanja otpadom od hrane u odabranim programskim područjima što će dovesti do smanjenja utjecaja otpada na okoliš (osobito u emisijama stakleničkih plinova). Rezultati projekta će doprinijeti podizanju znanja i provedbenih kapaciteta u pogledu upravljanja otpada od hrane.

- AGRI_CHANCE – innovative Climate cHange AdaptatioN solutions in agriCulturE

Nositelj projekta: Splitsko-dalmatinska županija

Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj;.

Sažetak projekta:

Cilj projekta je poboljšati svijest o učincima klimatskih promjena na poljoprivredni sektor, promovirati inovativna rješenja temeljena na prirodi za otpornu poljoprivredu i uvođenje novih biljnih i životinjskih kultura bolje prilagođenih promijenjenim klimatskim uvjetima. Projekt ima za cilj identificirati glavne regionalne rizike i procijeniti njihov utjecaj na programsko područje, a za to je ključna zajednička suradnja partnera iz različitih područja Jadrana.

- SMARTOURIST

Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj;

Sažetak projekta:

Projekt će definirati tri inovativna i integrirana rješenja za razvoj turizma, koja će utjecati na turističku potražnju mlađih generacija: SMART SERVICES (usmjeravanje na posao i prijedlozi za zapošljavanje mladih), SMART HOSTS (inovativni standardi za upravljanje hotelima), SMART PLACES (društvene inovacije i jedinica za održivi razvoj).

- PADRION – Pas facing Digital transfomatoin as a community in the ADRION area

Nositelj projekta: LEPIDA – Regija Emilia-Romagna

Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: INTERREG IPA ADRION – ERDF i IPA II

Sažetak projekta:

Projekt ima za cilj riješiti digitalni jaz u Jadransko-jonskom području promicanjem digitalne povezanosti, unapređenjem digitalnih rješenja u javnom i privatnom sektoru, i izgradnjom digitalnih kapaciteta. Konkretno, projekt ima za cilj razviti lokalne digitalne agende koje pružaju zajednički regionalni okvir koji će se dijeliti sa zajednicama općina i općinama za razvoj lokalnih, prilagođenih rješenja. Partneri bi podržali lokalnu administrativnu razinu i također razvili digitalne programe koji stvaraju specifičan postupak uključivanje građana i poduzeća.

- ACE

Nositelj projekta: Agenzia di sviluppo Azienda speciale della Camera di commercio Chieti Pescara ; Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Cooperation Programme 2021-2027 (ERDF/IPA III)

Sažetak projekta:

Projekt ima za cilj rekreirati definiciju kružne ekonomije, za razliku od sadašnje linearne ekonomije, razraditi najbolje prakse u ovom sektoru, alate i nove inovacijske mogućnosti za javne i privatne ustanove. Kružno gospodarstvo podrazumijeva promjenu načina razmišljanja: proizvodi i materijali se koriste što je duže moguće; eksploatacija novih resursa je svedena na minimum; otpad i korišteni materijali smatraju se vrijednim resursima. Prednosti ovog pristupa su višestruke: od stvaranja novih radnih mjesta do poboljšanja zdravlja stanovništva (npr.: smanjenje odlaganja otpada), do smanjenja cijena robe.

U skladu sa EU Green Dealom, projektni partneri kroz projekt nastoje odgovoriti na izazove degradacije okoliša i klimatskih promjena na programskom području učinkovitom zaštitom i obnovom bioraznolikosti, kao i smanjenjem onečišćenja.

- SMARTFOOD

Nositelj projekta: VENETIAN CLUSTER ; Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Cooperation Programme 2021-2027 (ERDF/IPA III)

Sažetak projekta:

Cilj projekta je stvoriti učinkovite mreže suradnje koje mogu prepoznati napredne materijale, inovativne sustave i čiste tehnologije za održivu proizvodnju. Partneri će doprinijeti smanjenju otpada i implementaciji održivih sustava recikliranja, s krajnjim ciljem postizanja održivog okoliša i održivog plavog gospodarstva, kao i stvaranje radnih mjesta i promicanje transnacionalnog JPP-a.

- CAMPUS - Climate Adaptation Plans for UNESCO Site

Nositelj projekta: Comune di Ferrara; Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Izvor financiranja: Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj

Sažetak projekta:

Glavni cilj ovog projekta je uspostaviti sustave praćenja klimatskih promjena i planove prilagodbe klimi na istaknutim UNESCO-vim lokacijama u Italiji i Hrvatskoj te razraditi Planove prilagodbe klimatskim promjenama UNESCO-vih područja.

- Energetska obnova ambulante Donji Lapac

Nositelj projekta: Općina Donji Lapac

Izvor financiranja: Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina - Poziv za 2023.

Sažetak projekta:

Cilj projekta je povećanje toplinske zaštite kosog krova i zamjena postojećeg krovnog pokrova (salonita) sa limenim u svrhu unaprjeđenja lokalne infrastrukture. Predviđeni su sljedeći radovi: Rušenje i demontaže postojećeg višestrešnog krovišta od valovitog salonita, tesarski radovi i izolacije, krovopokrivački i limarski radovi pri postavljanju novog krovišta od lima, razni radovi prije, tijekom i nakon završetka radova.

- CHRASH

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: Interreg IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro

Sažetak projekta:

Razvoj zajedničkih prekograničnih rješenja za upravljanje katastrofama i jačanje kapaciteta žurnih službi na projektnom području, u svjetlu prilagodbe klimatskim promjenama i uzimajući u obzir pristup usmjeren na ekosustav.

- HANG IN

Nositelj projekta: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Izvor financiranja: Interreg IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro

Sažetak projekta:

Opći cilj projekta je poboljšati dostupnost zdravstvenih usluga u području mentalno zdravlje za djecu i mlade odrasle osobe i približiti korištenje usluga mentalnog zdravlja skupinama djece i mladih jednako lako kao i bilo koju drugu zdravstvenu skrb, bez osjećaja srama i stigma.

- SMILE ON

Nositelj projekta: Dom zdravlja Gospić

Izvor financiranja: Interreg IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro

Sažetak projekta:

Glavni cilj ovog projekta je poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite u području dentalnog zdravlja te osigurati uspješno, pravovremeno i kvalitetno pružanje dentalnih zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu, posebice ranjivim skupinama: djeci, zatim trudnicama i starijim osobama u području Ličko-senjske županije i Srednjobosanskog kantona.

- Uređenje podrumskih prostorija zgrade sjedišta Ličko-senjske županije – privođenje upravnoj namjeni

Nositelj projekta : Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Sažetak projekata:

Uređenje podrumskih prostorija zgrade sjedišta Ličko-senjske županije radi povećanja atraktivnosti prostora i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva i šire zajednice.

- Modernizacija javne rasvjete

Nositelj projekta : Općina Donji Lapac

Izvor financiranja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Sažetak projekata:

Uređenje podrumskih prostorija zgrade sjedišta Ličko-senjske županije radi povećanja atraktivnosti prostora i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva i šire zajednice.

- Projekt ulaganja u objekt Cntra za mlade

Nositelj projekta : Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Sažetak projekta:

Realizacijom projekta mladi će imati priliku za ostvarenje svojih interesa za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena i druženjem. Osiguravanjem prostora i sadržaja Centra doprinijet će se zadovoljenju potreba mladih i podizanju kvalitete njihovog života u zajednici. U „Centru za mlade LSŽ“ planiraju se provoditi Programi savjetovališta:

- Edukacija mladih o pravima i participaciji mladih u društvu na razini lokalne zajednice

- Kreativne radionice

- Savjetovalište za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti -  savjetovanje o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti te pomoć pri regulaciji tjelesne mase

- Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja- psiho edukacije, psihološke prve pomoći i inicijalne stručne podrške za mentalno zdravlje, informiranje o uslugama mentalnog zdravlja

- Savjetovanje o promicanju spolnog zdravlja – odgovorno spolno ponašanje, spolno prenosive infekcije (načini prijenosa, rizici, zaštite)

- Obrazovanje i cjeloživotno učenje IV

Nositelj projekta : Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: ESF + „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.“

Sažetak projekta:

Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

- Zaželi sebi ostvari dobro svima IV

Nositelj projekta: Općina Plitvička jezera

Izvor financiranja: ESF + „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.“

Sažetak projekta:

Cilj projekta Zaželi sebi - ostvari dobro svima IV je zaposliti 30 pružatelja usluga na području Općine Plitvička jezera i susjednih općina radi pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 180 starijih osoba i osoba sa invaliditetom radi povećanja socijalne uključenosti ciljanih skupina.

- Zaželi - Udbina i Karlobag

Nositelj projekta: Općina Udbina

Izvor financiranja: ESF + „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.“

Sažetak projekta:

Ovim projektom na području općine Udbina pružit će se minimalno 120, a na području općine Karlobag  minimalno18usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u 1 mjesecu.

Provedba projektne aktivnosti uključivat će zapošljavanje 23 pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine uz nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština pripadniku ciljne skupine, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, komunikaciju i vidljivost i upravljanje projektom i administracija.

Trajanje razdoblja provedbe projekta je 36 mjeseci, a pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom trajat će 30 mjeseci.

- Zaželi bolji Donji Lapac

Nositelj projekta: Donji Lapac

Izvor financiranja: ESF + „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.“

Sažetak projekta:

Ovim projektom na području općine Donji Lapac pružit će se minimalno 84 usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u 1 mjesecu. Provedba projektne aktivnosti uključivat će zapošljavanje 14 pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine uz nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština pripadniku ciljne skupine, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, komunikaciju i vidljivost i upravljanje projektom i administracija.

Trajanje razdoblja provedbe projekta je 36 mjeseci, a pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom trajat će 30 mjeseci.

- Obnova parka senjskih književnika

Nositelj projekta : Ličko-senjska županija

Izvor financiranja:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sažetak projekta:

Projektom će se obnoviti ,urediti i opremiti park Senjskih književnika s čime će se doprinijeti mjeri 23 prilagodbe klimatskim promjenama iz „Programa ublažavanja klimatskim promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja Ličko-senjske županije“. Cilj projekta je povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

- Adaptacija i opremanje vanjskog školskog igrališta

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Izvor financiranja: Ministarstvo turizma i sporta

Sažetak projekta:

Cilj ovog projekta je poboljšanje uvjeta vanjskog igrališta čime se žele stvoriti bolji i kvalitetniji uvjeti za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje/rekreaciju, ali i za organizaciju novih sportskih aktivnosti za mlade s područja grada Senja te stvaranje povoljnijih uvjeta za odgoj i razvoj djece usmjerenih na razvoj fizičkih kvaliteta pojedinca, promicanje zdravog načina života i podržavanje brojnih sportova.

- Gradska sportska dvorana Robert Barbić – Beli, sanacija svlačionica i sanitarnih čvorova

Nositelj projekta: Grad Senj

Izvor financiranja: Ministarstvo turizma i sporta

Sažetak projekta:

Cilj ovog projekta je poboljšanje uvjeta u sportskoj dvorani čime se žele stvoriti bolji i kvalitetniji uvjeti za bavljenje sportom, ali i za organizaciju novih sportskih aktivnosti za mlade s područja grada Senja. Cilj je ujedno i pokušati ispraviti nedostatke na postojećoj sportskoj građevini koji utječu na kvalitetu bavljenja sportom s obzirom na tehničke uvjete koje sportska građevina treba zadovoljiti kako bi bila odgovarajuća za nesmetano i sigurno obavljanje sportskih aktivnosti na dobrobit svim njezinim korisnicima. Stvaranje povoljnijih uvjeta za odgoj i razvoj djece usmjerenih na razvoj fizičkih kvaliteta pojedinca, promicanje zdravog načina života i podržavanje brojnih sportova.

  - Odobreni projekti u 2023. godini

Od prethodno navedenih prijavljenih projekata (vidi 2.1.) do kraja 2023. godine odobreno je ukupno 11 projekata u iznosu od 7.008.125,01 €.

Tablica 2: Odobreni projekti u 2023.

| Naziv projekta | Program | Poziv | Nositelj | Odobrena sredstva (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) Senj | NPOO.C4.3.R3-I4.01 | Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) | Grad Senj | 6.138.429,89 |
| Poboljšanje zdravstvene skrbi na području Ličko-senjske županije i Hercebosanske županije | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Zavod za hitnu medicinu; Dom Zdravlja Livno | 32.870,00 |
| Suradnja srednjih strukovnih škola Gospić-Široki Brijeg | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Program prekogranične suradnje između RH i BiH | Strukovna škola Gospić | 20.736,00 |
| GUSTI - Gastro UpScaled Tourist ltinerary in rural regions of Croatia and ltaly | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Prvi Poziv Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj; Specifični cilj 4.1. (RSO4.6.) - Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnom uključivanju i inovacijama | Ličko-senjska županija | Čišćenje proračuna projekta je u tijeku |
| FOODPRINT - Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems | Europska teritorijalna suradnja – Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Poziv Programa prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027.; Prioritet 2. Zeleni i otporni zajednički okoliš; Specifični cilj 2.2 Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja | Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA | Čišćenje proračuna projekta je u tijeku |
| CAMPUS - Climate Adaptation Plans for UNESCO Site | Program prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027. CBC Europski fond za regionalni razvoj | Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje INTERREG IT-HR 2021.-2027.; Prioritet 2. Zeleno i otporno zajedničko okruženje; Programski specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima. | Nositelj projekta: Comune di Ferrara; Partner: JU RA LSŽ - LIRA | Čišćenje proračuna projekta je u tijeku |
| Energetska obnova ambulante Donji Lapac | Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina | Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina - Poziv za 2023. | Općina Donji Lapac | 50.000,00 |
| Modernizacija javne rasvjete | Program gospodarske i društvene revitalizacije Like | JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like“ | Općina Donji Lapac | 73.000,00 |
| Projekt ulaganja u objekt centra za mlade | Pilot projekt Javni poziv Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2023. godini. | Pilot projekt Javni poziv Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2023. godini. | Ličko-senjska županija | 53.089,12 |
| Obrazovanje i cjeloživotno učenje IV | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. | SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI | Ličko-senjska županija | 290.000,00 |
| Obnova parka Senjskih književnika | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023) | Ličko-senjska županija | 350.000,00 |

  - Provedba projekata u 2023. godini

Tijekom 2023. LIRA je sudjelovala kao nositelj projekata ili pružatelj savjetodavne podrške pri provedbi projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i njihovih institucija u 19 projekata ukupne vrijednosti 11.277.771,25 €, od čega je 9.861.457,23 € iznos bespovratnih sredstva.

Tablica 3: Projekti u provedbi

| NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POZIV | NOSITELJ | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA | BESPOVRATNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetska obnova Osnovne škole Perušić | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Osnovna škola Perušić | 961.384,98 € | 580.933,75 € |
| Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije – podružnica Udbina | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije | 529.994,53 € | 256.542,91 € |
| PriLIKa za razvoj | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora | JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA | 1.144.855,11 € | 973.126,84 € |
| Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Drugi poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa | Lučka uprava Senj | 2.510.832,30 € | 2.510.832,30 € |
| Donesimo osmijeh - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | Ličko-senjska županija | 835.595,91 € | 835.595,91 € |
| Obrazovanje jednakih mogućnosti - Pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi III | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V | Ličko-senjska županija | 264.553,61 € | 251.325,93 € |
| Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini | Ličko-senjska županija | 15.926,74 € | 13.272,28 € |
| Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva | Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. - Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva | Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoja Regionalnih znanstvenih centara | Splitsko -dalmatinska županija; Partneri: LSŽ, JU RA LSŽ LIRA | 2.756.403,90 € | 2.756.403,90 € |
| MIMOSA | Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. | Poziv za strateške projekte | Segreatariato Esecutivo dell INIZIATICA, Partner: LIRA | 238.901,06 € | 203.065,90 € |
| STREAM | Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. | Poziv za strateške projekte | JU Agencija za razvoj Zadarske županije -ZADRA NOVA, Partner: LIRA | 386.105,91 € | 328.190,03 € |
| Fotonaponska elektrana Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije EnU 1/22 | Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac | 53.193,31 € | 40.563,81 € |
| Izgradnja građevine javne namjene, društvena namjena-zdravstvena i garaža za potrebe bolnice | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | OB Gospić | 273.581,52 € | 246.223,37 € |
| Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu i rekonstrukciju – dogradnju zgrade Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | OŠ Otočac | 119.514,82 € | 107.563,33 €. |
| Planinski centar „Bijeli Potoci“ – Natura 2000 tematski park | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i | JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije | 95.527,24 € | 85.974,52 € |
| Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Otočac | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija | Dom zdravlja Otočac | 406.442,23 € | 406.442,23 € |
| „Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica“ | Ministarstvo turizma i sporta | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini | OŠ Otočac | 140.532,30 € | 89.940,67 € |
| Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića "Tratinčica" u Brinju | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv referentni broj: C3.1. R1-I1.1 | Općina Brinje | 265.709,47 € | 162.452,72 € |
| Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića "Tratinčica" u Brinju | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv referentni broj: C3.1. R1-I1.1 | Općina Brinje | 265.709,47 € | 162.452,72 € |
| Lika za mlade mladi za Liku | Središnji državni ured za demografiju i mlade | Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima | Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Pčelice“ | 13.006,84 € | 13.006,84 € |
|  |  | UKUPNO: |  | 11.277.771,25€ | 9.861.457,23 € |

- Energetska obnova Osnovne škole Perušić

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u siječnju 2018.g.

Nositelj projekta: Osnovna škola Perušić

Sažetak projekta: Trajna ušteda u potrošnji energije koja će se očitovati i u financijskom segmentu te će Škola i Dječji vrtić u budućnosti imati više sredstava za stvaranje boljih uvjeta za 105 učenika kao i 35 djece u dječjem vrtiću.  Energetskom obnovom zgrade Osnovne škole Perušić, potrošnja energije će se smanjiti za 67,92 %

- Energetska obnova Doma za starije i nemoćne Ličko-senjske županije – podružnica Udbina na adresi Krbavska 2, 53234 Udbina

Projekt je odobren za financiranje 2018. godine u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. LIRA je pripremila projekt te je isti prijavljen u kolovozu 2018.g.

Nositelj projekta: Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije

Sažetak projekta: Projektom energetske obnove ostvaruje se trajna ušteda u potrošnji energije koja će se očitovati i u financijskom segmentu te će Dom u budućnosti imati više sredstava za stvaranje boljih uvjeta za svoje korisnike. Energetska obnova uključuje: fasadarske radove, stolarske i bravarske radove, izolaciju krova te sustav odvajanja i uvođenja daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode.

- PriLIKA za razvoj

Nositelj: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije

PriLIKA za razvoj provodi se u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstva iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Cilj projekta je ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremu i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata ESI fondova te postići bolju informiranost šire javnosti na području Ličko-senjske županije o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

- Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica

Nositelj projekta: Lučka uprava Senj

Partner: Ličko-senjska županija

Sažetak projekta:

Cilj projekta je bolja povezanost otoka Raba s kopnom (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih uvjeta) što će se postići izgradnjom nove rampe. Realizacijom će se omogućiti povećanje broja održanih linija u odnosu na planiranje tijekom cijele kalendarske godine. Dodatno će se povećati sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka županije. Izgradnja nove rampe posebno pridonosi kvaliteti života lokalnog stanovništva i stanovništva otoka Raba.

- Donesimo osmijeh - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Sažetak projekta: Projektom će se adresirati problemi nepostojanja skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području LSŽ, nedovoljno razvijeni kapaciteti stručnjaka koji će raditi sa žrtvama nasilja u obitelji i niska razina svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji. Provedbom projekta ostvarit će se ciljevi uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji, jačanja kapaciteta stručnjaka koji će raditi s njima te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja.

- Obrazovanje jednakih mogućnosti - Pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi III

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Partneri:

1. Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, Otočac

2. Osnovna škola Perušić

3. Osnovna škola Luke Perkovića Brinje

4. Osnovna škola Kralja Tomislava, Udbina

5. Osnovna škola Donji Lapac

6. Osnovna škola A.G. Matoša Novalja

7. Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj

8. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica

9. Strukovna škola Gospić

10. Srednja škola Plitvička jezera

11. Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju

Sažetak projekta: Projektom će se pružiti potpora uključivanju 44 učenika s teškoćama u razvoju, u deset osnovnih škola i tri srednje škole kojima je osnivač LSŽ, angažiranjem 44 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama. Ciljna skupina projekta su 44 učenika s teškoćama u razvoju uključenih u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je LSŽ osnivač.

- Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije (dokumentacija)

Nositelj: Ličko-senjska županija

Sažetak projekta:

Cilj projekta je izgradnja objekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije na parceli ukupne površine 8 410 m², koja se prema Prostornom planu uređenja Grada Gospića nalazi u građevinskom području,  k.č. br. 2130/6, Ko. Gospić koja je u vlasništvu Grada Gospića.

Planirana izgradnja odnosi se na multimedijski prezentacijski i istraživački centar te uređenje okoliša.

Cilj izgradnje i stavljanja u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije je oblikovanje prostora, objekata i sadržaja koji će svojim suvremenim oblikovanjem i funkcijom, temeljeno na multimedijskim prezentacijskim komponentama i interdisciplinarnom pristupu povijesti Domovinskoga rata u Ličko-senjskoj županiji stvoriti okruženje interaktivne prezentacije toga dijela povijesti ove županije.

Temeljem projektnog zadatka opseg tehničke dokumentacije obuhvaća izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza.

Dodijeljena sredstva za izradu natječajnog elaborata za Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije

- Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva

Nositelj projekta: Splitsko-dalmatinska županija

Partner: Ličko-senjska županija (uz još 9 partnera)

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije i Ličko-senjske županije te na području Općina Kostrena i Pakoštane i Kraljevine Norveške.

Sažetak projekta:

Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija OŠ obrazovanja u SDŽ, LSŽ i gravitirajućim područjima s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ (Split) s podružnicom u LSŽ (Gospić). U RZC-u i podružnici će se odvajati projektne aktivnosti uspostave sustava jačanja STEM vještina koji će nakon projekta biti primjenjive na području cijele Jadranske Hrvatske, ali i šire u regiji. RZC koji će biti osnovan ima za cilj privući škole iz gravitirajućeg područja kako bi se nastavnom osoblju, ali i učenicima omogućio kvalitetan pristup svim neophodnim sadržajima za rad u STEM području i razvoj kapaciteta.

- MIMOSA

Nositelj projekta: Segreatariato Esecutivo dell'  Iniziativa Centro-Europea (Central European Initiative Executive Secreteriat, Italy)

Uloga LIRA -e u projektu: partner

Cilj projekta: poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.

Projekt MIMOSA „MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services“

se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A ltalija - Hrvatska 2014.- 2020.

- STREAM

Nositelj projekta: Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Uloga LIRA -e u projektu: partner

Cilj projekta: smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

U sklopu projekta LIRA će organizirati nabavu edukacija, vježbe te opremu za pripadnike civilne zaštite na području Grada Gospića i Općine Perušić.

- Fotonaponska elektrana Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

Nositelj projekta: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac

Sažetak projekta:

Na kosom krovu zgrade u vlasništvu Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac  planira se izgraditi sunčana elektrana maksimalne izlazne snage do 20 kW za proizvodnju električne energije koja bi se zatim trošila za vlastite potrebe na lokaciji, a višak predavao u javnu elektroenergetsku mrežu.

- Izgradnja građevine javne namjene, društvena namjena-zdravstvena i garaža za potrebe bolnice

Nositelj projekta: OB Gospić

Sažetak projekta:

Poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga korisnicima zdravstvene zaštite, povećanja opsega dijagnostičkih i terapijskih postupaka te poboljšanje uvjeta za rad,  cjelokupnog medicinskog i nemedicinskog osoblja, u bolnici modernog tipa prilagođenoj standardu 21. stoljeća.

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu i rekonstrukciju – dogradnju zgrade Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

Nositelj projekta: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac

Sažetak projekta:

Dogradnjom zgrade i osiguravanjem adekvatnog prostora za izvođenje nastave poboljšati će se uvjeti za kvalitetnije obrazovanje i rad učenika te provedbom mjera energetske učinkovitosti na zgradi OŠ Zrinskih i Frankopana ostvariti uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje

(QHnd) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije energetske obnove.

- Planinski centar „Bijeli Potoci“ – Natura 2000 tematski park

Nositelj projekta: JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ

Sažetak projekta:

Cilj projekta „Planinskog centra Bijeli Potoci“ je stavljanje u funkciju sadržaja Centra, uređenjem infrastrukture i opremanjem Centra  čime će se uspostaviti cjeloviti funkcionalni okvir, a koji će stvoriti uvjete za održivu valorizaciju predmetnog područja. 

AKTIVNOSTI 
Izrada projektno tehničke dokumentacije: idejnog rješenja sa troškovnikom te glavnog projekta sa troškovnikom za:
- Obnovu i prenamjenu devastiranih objekata Planinarskog centra (Vidikovca, Planinarskog skloništa, parka skulptura, Info centra, Centra za promatranje divljih životinja uživo, digitalnog centra za promatranje divljih životinja)
- Uređenje Planinarskog centra (ulaza u Centar, uređenje poučne staze, izgradnja sjenice, parka skulptura, dječjeg igrališta) 
- Opremanje Planinarskog centra (vidikovca, parka skulptura, dječjeg igrališta, sjenice, poučne staze, planinarskog skloništa, Info centra, centra za promatranje divljih životinja uživo, digitalnog centra za promatranje divljih životinja

- Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Otočac

Nositelj projekta: Dom zdravlja Otočac

Sažetak projekta:

Projektom će se uputiti na specijalizaciju dvoje doktora, DZ Otočac. Cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine, u djelatnosti opće interne medicine i medicine rada i sporta kako bi se osigurali i poboljšali uvjeti zdravstvene zaštite te bolja pristupačnost, dostupnost i učinkovitost zdravstvene zaštite na području Grada Otočca i okolice. Provedbom projekta osigurat će se povećanje kvalitete i raznovrsnosti pružanja zdravstvenih usluga u primarnoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšati uvjeti za potrebe pružanja usluga zdravstvene zaštite krajnjim korisnicima projekta.

- Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Sažetak projekta:

Cilj projekta je stvaranje povoljnijih uvjeta za odgoj i razvoj djece usmjerenih na razvoj fizičkih kvaliteta pojedinca, promicanje zdravog načina života i podržavanje brojnih sportova.

Projektom će se pojačati  kapacitete  nedostatne  i  neadekvatne  sportske  infrastrukture  u Matičnoj školi i potaknuti  zdravi  način  života djece, mladih i ostalih populacija te poticanje na aktivno
bavljenje sportom.

- Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića "Tratinčica" u Brinju

Nositelj projekta: Općina Brinje

Sažetak projekta:

Projektom će se dograditi i opremiti jedan dnevni boravak u Dječjem vrtiću "Tratinčica" u Brinju obzirom da postojeći kapaciteti trenutno ne zadovoljavaju potrebe za smještajem djece. Cilj projekta je dograditi i opremiti novo krilo vrtića za smještaj djece vrtićke dobi te ga staviti u funkciju, osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što će doprinijeti povećanju kvalitete života stanovnika u Općini Brinje tj. ciljnih skupina i krajnjih korisnika na području Općine Brinje. Ciljne skupine projekta su djeca, roditelji, zaposlenici te stanovnici Općine Brinje koji će koristiti usluge dječjeg vrtića. Benefiti koje lokalna zajednica dobiva ovim projektom su velike.

- Lika za mlade, mladi za Liku

Nositelj projekta: : Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Pčelice“

Sažetak projekta:

Lika za mlade, mladi za Liku“ je projekt poticanja mladih osoba na aktivno sudjelovanje u području održivog razvoja te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu. Opći cilj projekta: Osnaživanje mladih u svrhu podizanja kvalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu.

  - Završeni projekti u 2023. godini

U 2023. godini LIRA je provodila i završila 12 projekata ukupne vrijednosti 7.094.882,60 € , od čega 6.096.397,17 € bespovratnih sredstava.

Podaci o završenim projektima navedeni su u tablici 4. Uspješno završeni projekti u 2023. godini.

Projekt Prilika za razvoj, kojim se sufinancira rad LIRA-e, završen je krajem 2023. godine. Međutim, u prosincu 2023. godine LIRA je sklopila Sporazum za dodjelu bespovratnih sredstava za tehničku pomoć s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, putem kojeg će se sufinancirati rad LIRA-e u razdoblju od 2024. do 2025. godine.

Tablica 4: Završeni projekti u 2023.

| NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POZIV | NOSITELJ | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (€) | BESPOVRATNA SREDSTVA (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetska obnova Osnovne škole Perušić | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Osnovna škola Perušić | 961.384,98 | 580.933,75 |
| Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije – podružnica Udbina | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije | 529.994,53 | 256.542,91 |
| PriLIKa za razvoj | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora | JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA | 1.144.855,11 | 973.126,84 |
| Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica | Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Drugi poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa | Lučka uprava Senj | 2.510.832,30 | 2.510.832,30 |
| Donesimo osmijeh - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | Ličko-senjska županija | 835.595,91 | 835.595,91 |
| Obrazovanje jednakih mogućnosti - Pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi III | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V | Ličko-senjska županija | 264.553,61 | 251.325,93 |
| Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini | Ličko-senjska županija | 15.926,74 | 13.272,28 |
| MIMOSA | Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. | Poziv za strateške projekte | Segreatariato Esecutivo dell INIZIATICA, Partner: LIRA | 238.901,06 | 203.065,90 |
| STREAM | Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. | Poziv za strateške projekte | JU Agencija za razvoj Zadarske županije -ZADRA NOVA, Partner: LIRA | 386.105,91 | 328.190,03 |
| Fotonaponska elektrana Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije EnU 1/22 | Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac | 53.193,31 | 40.563,81 |
| „Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica“ | Ministarstvo turizma i sporta | Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini | OŠ Otočac | 140.532,30 | 89.940,67 |
| Lika za mlade mladi za Liku | Središnji državni ured za demografiju i mlade | Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima | Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Pčelice“ | 13.006,84 | 13.006,84 |
|  |  |  | UKUPNO: | 7.094.882,60 | 6.096.397,17 |

- STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA

3.1. Izrada Teritorijalne strategije kao dodatka Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine

Plan razvoja  je temeljni strateški dokument za područje županije.

Plan razvoja Ličko-senjske županije usvojen je 22. prosinca 2022. godine Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije na XII. sjednici, Klasa: 001-01/22-01/04, Urbroj: 2125-01-22-5.

Na istoj je sjednici donesena Odluka o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Ličko-senjske županije, izradom Plana razvoja otoka Ličko-senjske županije do 2027.godine, Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije (u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.), kao dodatka Planu razvoja.

Javna ustanova Razvojna agencija  Ličko-senjske županije LIRA, kao regionalni koordinator zadužena je za koordinaciju i izradu dopune Plana Razvoja - Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije do 2027.

Započete su pripremne radnje početkom 2023. godine za početak izrade Teritorijalne strategije na temelju Smjernica i uputa od 23.11.2022. godine.

Konačni nacrt Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije do 2027. izrađen je krajem 2023. godine te je nakon odrađenih svih potrebnih aktivnosti, izvršena Prijava na objavljeni Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija.

Dana 10. listopada 2023. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije doneslo je Odluku o suglasnosti na konačni prijedlog Teritorijalne strategije Ličko-senjske županije.

Time se izvršio preduvjet za sklapanje Sporazuma o provedbi teritorijalne strategije između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ličko-senjske županije.

Da bi Teritorijalna strategija kao dodatak Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine bila usvojena od strane Županijske skupštine Ličko-senjske županije, potrebno je prethodno donijeti stratešku studiju utjecaja na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. sa teritorijalnom strategijom.

U vezi s izradom strateške studije (procjene) utjecaja na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. sa Teritorijalnom strategijom, Ličko-senjska županija imenovala je Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA (Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj) obavljala je sve potrebne stručne, tehničke i administrativne poslove u tijeku izrade nacrta Teritorijalne strategije, te sudjelovala u svim dijelovima procesa tijekom 2023. godine.

3.2. Izrada nacrta Godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. za 2022. godinu

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA (Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj) u ožujku 2023. godine sudjelovala je u izradi nacrta Godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. za 2022. godinu., za Grad Novalju, pružajući stručnu i tehničku pomoć pri izradi.

3.3. Izrada Provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17,151/22) koje se odnose na izradu akata strateškog planiranja, izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su izraditi i donijeti provedbeni program JLP(R)S za mandatno razdoblje. Županije, gradovi i općine prvi puta u cijelosti izrađuju provedbene programe.

LIRA je pružala tehničku i stručnu pomoć pri izradi i obavljala poslove nadzora i koordinacije tijekom postupka izrade Provedbenog programa Grada Senja od 2021.-2025. godine, obzirom da isti nije bio ranije donesen.

3.4. Izrada godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa

U prosincu 2022. godine donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 151/22) kojim se ukida obveza izrade  polugodišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S te ostaje obveza izrade godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S i JLS.

Tijekom 2023. godine JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA je pružala stručnu i tehničku pomoć pri izradi godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa za 2022. godinu za:

1. Ličko-senjsku županiju

2. Grad Novalju

3. Općinu Donji Lapac i

4. Općinu Brinje.

Također je krajem 2023. godine JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA započela aktivnosti prikupljanja podataka za izradu godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa za 2023. godinu za:

1. Ličko-senjsku županiju

2. Općinu Donji Lapac i

3. Općinu Brinje.

- Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova

Tijekom 2023. godine pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za slijedeća tijela javnopravne vlasti na području Ličko-senjske županije:

Ličko-senjsku županiju, Općinu Brinje, Općinu Udbina, Dječji vrtić“ Mali Medo“, Zavod za javno zdravstvo LSŽ, Dom zdravlja Gospić, Opću bolnica Gospić, Općinu Pl. Jezera, Općinu D. Lapac , Park prirode Velebit, Razvojni centar LSŽ, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, Grad Novalju, Općinu Lovinac, Zavod za prostorno uređenje LSŽ, Zavod za hitnu medicinu LSŽ, Grad Senj, Dom zdravlja Otočac, Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ podružnica Udbina, Strukovnu škola Gospić, Lučku upravu Senj i Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću.

Održano je 29 mjera informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova. Aktivnosti informiranja provode se kroz projekt PriLIKA za razvoj. Kontinuirano se putem web stranice kao i Facebook stranice JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, telefonski, putem maila, osobno te kroz informativne događaje, provodi informiranje i savjetovanje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i dostupnim natječajima.

Teme mjera informiranja:

- "Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.

- "Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.- Razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma“ C16. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda viske dodane vrijednosti

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

- "Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026. C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija

- Višegodišnji financijski okvir 2021.-2026. – kohezijska politika 2021-2027.

- Zaželi – program zapošljavanja žena faza III

- Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv referentni broj: C3.1. R1-I1.1

- Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

- Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

- CBC Program INTERREG IT-HR 2021.-2027., ERDF (EFRR), Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

- „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“, NPOO.C4.3.R3-I4.01

- „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, NPOO, C6.1. R1-I1

- “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I3.01)

- Program transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa 2021-2027

- CBC Program INTERREG IT-HR 2021.-2027., ERDF, Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

- drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa

- Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

- Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) u okviru Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027.

- Zaželi – prevencija institucionalizacije

- Program V-B INTERREG EURO-MED 2021.-2027. (Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga)

- Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture

- Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole

- Referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01

- Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga (EFRR)

- Obnova javne infrastrukture (PK.6.4.01.).

- Edukacije

Kako bi se ostvarile planirane aktivnosti i ciljevi, a sukladno Planu edukacija u 2023. godini, djelatnici LIRA-e su pohađali radionice i edukacije iz područja:

- Izrada Studije Izvedivosti i CBA analize (Analize troškova i koristi)

- Programi transnacionalne i međuregionalne suradnje

- Programa “Energija i klimatske promjene”

- Digitalni marketing

- Funding and tender opportunities horizontalne teme u sklopu programa Unije

- Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati

- Postupka odabira i ugovaranja

- Upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova: Postupak odabira i ugovaranje

- Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

- Interreg IPA Adrion 2021.- 2027.

- Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027. - follow up

- Interreg HR-BIH-CG

- Ostalo

  - Obilježavanje tjedna EU

U sklopu obilježavanja Tjedna Europe, u svibnju 2023. g. LIRA je održala info dan EU odnosno predstavila niz projekata koji su dali doprinos razvoju zajednice. INFO danu prisustvovali su predstavnici žurnih službi, Javna vatrogasna postrojba Gospić, HGSS stanica Gospić, Društvo crvenog križa Gospić te učenici Gimnazije Gospić i OŠ dr. Jure Turića Gospić. U sklopu Info Dana u prostorijama Razvojnog centra organizirana je i održana i izložba radova „Znamenitosti zemalja članica EU u oku djeteta“ učenika 2. e razreda OŠ dr. Jure Turića.

  - Izvješće o provedenoj stručnoj praksi

Sukladno Sporazumu o obavljanju stručne prakse studenata Svetilišta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta, i JU Razvojne agencije LSŽ-LIRA-e i temeljem Odluke o mentoriranju studenata ispred JU RA LSŽ-LIRA-e, u Odsjeku za pripremu i provedbu projekata JU RA LSŽ-LIRA-e provedena je i završena stručna praksa za dvoje studenata u trajanju od 900 h (450 h/ studentu).

Uloga mentorice LIRA-e tijekom 900 h stručne prakse bila je slijedeća: dodjela zadataka/ aktivnosti studentima, dogovor oko dinamike obavljanja prakse (usklađivanje s nastavnim obvezama), načina i učestalosti komunikacije, nadgledanje rada, pregled dnevnika rada, studenata, na dnevnoj bazi, te u konačnici, po završetku obavljanja stručne prakse ocjena studenata odnosno evaluacija studenata.

Ravnatelj:

Andrija Brkljačić, dipl.oec.

KLASA: 007-05/24-01/01

URBROJ: 2125-66-02/1-24-2

Gospić, 09. siječnja 2024. godine