PROGRAM RADA

JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e ZA 2024. GODINU

Gospić, siječanj 2024.

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	PLANIRANE AKTIVNOSTI PO PODRUČJIMA RADA	7

3.	REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE	8

3.1.	Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine	8

3.2.	Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	9

3.3.	Pregled planiranih aktivnosti	10

3.	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	13

4.1.	Priprema projekata	14

4.2.	Provedba projekata	15

5.	Ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava	16

6.	INFORMIRANJE ŠIRE JAVNOSTI O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA I PROVEDBI EU FONDOVA	17

7.	PLAN EDUKACIJA	17

8.	PLAN ZAPOŠLJAVANJA	17

- UVOD

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije– LIRA (u daljnjem tekstu: LIRA) osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije. Agencija je pravni slijednik Centra za razvoj poduzetništva Ličko-senjske županije.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, LIRA je tijekom 2018. godine odlukom osnivača odnosno Ličko-senjske županije, promijenila naziv u „Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, kao i status iz ustanove u javnu ustanovu s javnim ovlastima te je promijenjen opis poslova koji obuhvaća poslove javnih ovlasti i poslove javnog interesa.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je dana 14. prosinca 2018. godine, temeljem procjene povjerenstva za akreditaciju, donesla uvjetnu odluku o statusu LIRA-e kao regionalnog koordinatora, a za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2014.-2020. godine čime je potvrđeno da LIRA posjeduje sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova javnih ovlasti i poslova od javnog interesa sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Odlukom o produljenju statusa regionalnog koordinatora od 11. studenog 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je produljilo navedeni status LIRA-e do 31.12.2023. godine. Tijekom 2023. godine je LIRA podnijela zahtjev za Akreditaciju do 2027. godine, a tijekom 2024. godine se očekuje pozitivna odluka o Akreditaciji.

Temeljem navedene Odluke, LIRA je upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

Program rada LIRA-e za 2024. godinu temelji se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017 i 118/2018), III RAZINA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave. Navedeni Zakon u čl. 24. definira sljedeće: „U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu (u daljnjem tekstu: regionalni koordinator).“

Čl. 25. istog Zakona definira poslove regionalnog koordinatora kako slijedi:

„(1) Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili osnivači

- provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenosti

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

- provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

- provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

(2) Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz stavka 1. ovog članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- 	upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

-	obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi

-	surađivati s Ministarstvom i ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

-	usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano za regionalni razvoj

-	obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

-	sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

(4) Nadzor nad radom regionalnih koordinatora obavlja Ministarstvo.

LIRA kao javna ustanova financira se iz sljedećih izvora:

1. proračuna Ličko-senjske županije, kao proračunski korisnik istog,

2. sredstava državnog proračuna, donacija i drugih domaćih i stranih izvora  odnosno bespovratnih sredstava (iz nacionalnih i EU fondova) kao nositelj ili partner na projektima,

3. obavljanja drugih djelatnosti temeljem Zakona o ustanovama.

Tijela LIRA-e su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana te ono upravlja LIRA-om, dok je ravnatelj voditelj LIRA-e.

Unutarnje ustrojstvo LIRA-e definirano je Pravilnikom o  unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA (KLASA: 023-01/20-01/04, URBROJ: 2125/66-01-20-09 od 30. srpnja 2020. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/03, URBROJ: 2125/66-01-21-16 od 11. lipnja 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-13 od 08. listopada 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 15. listopada 2021. godine), izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/11, URBROJ: 2125/66-01-21-11 od 17. prosinca 2022. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  007-05/22-01/08, URBROJ: 2125/66-01-22-5 od 23. prosinca 2022. godine.

Sukladno odrednicama zakona, organizacijska struktura je podijeljena u odsjeke prema područjima rada. Organigram LIRA-e prikazan je grafikonom 1.

Grafikon 1 – Organizacijska struktura LIRA-e

URED RAVNATELJA

Odsjek za ugovaranje i kontrolu

Odsjek za opće, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje

Na dan 31.12.2023. godini u LIRA-i zaposleno je ukupno 24 djelatnika od čega 12 djelatnika na neodređeno vrijeme i 12 djelatnika na određeno vrijeme. Od 01.01.2024. godine. Od 01.01.2024. godine, sedam djelatnika koji su dosad bili zaposleni na određeno vrijeme primljeni su u radni odnos na neodređeno vrijeme, dok je jedna djelatnica okončala svoj radni odnos u Lira-i.

U nastavku su prikazani opisi poslova pojedine ustrojstvene jedinice.

Ured ravnatelja obavlja sljedeće poslove:

- organizacija i vođenje rada i poslovanja Agencije,

- predstavljanje i zastupanje Agencije,

- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Agencije,

- zastupanje Agencije u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- i drugi stručni i administrativni poslovi u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje obavlja sljedeće poslove:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te njihovi provedbeni dokumenti za koje ima ovlasti osnivača Agencije,

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Ličko-senjske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Ličko-senjske županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Ličko-senjske županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,

- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te izvještavanje osnivača Agencije i nadležno Ministarstvo o njihovoj provedbi,

- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima

strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Ličko-senjske županije,

- usklađivanje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Ličko-senjske županije vezano za regionalni razvoj,

- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,

- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata obavlja sljedeće poslove:

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,

- provedba županijskih razvojnih programa za koje ima ovlasti osnivača Agencije.

Odsjek za ugovaranje i kontrolu obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u planiranju i pripremi poziva u odnosu na pravni okvir koji regulira državne potpore/potpore male vrijednosti,

- priprema Priručnik o postupanju,

- provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava što uključuje:

  - zaprimanje i registraciju projektnih prijedloga,

  - administrativnu provjeru projektnih prijedloga te provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera,

  - provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenu kvalitete projektnih prijedloga,

  - provjeru prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga,

  - ostale poslove,

- zahtijeva pojašnjenja od prijavitelja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava,

- odgovara na pitanja prijavitelja,

- postupa po prigovorima prijavitelja,

- dostavlja pisane obavijesti prijavitelju,

- provodi izmjene i/ili dopune poziva,

- provodi obustave, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga,

- prijaviteljima omogućava pravo na pristup informacijama u odnosu na njihov projektni prijedlog,

- obavlja ostale poslove ugovaranja i kontrole.

Odsjek za opće, kadrovske i računovodstveno-financijske poslove obavlja sljedeće poslove:

- izrada i praćenje izvršenja financijskog plana Agencije;

- izrada plana nabave Agencije,

- organizacija, kontrola i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova utvrđenih propisima,

- briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,

- priprema i izrada periodičnog obračuna i završnog računa,

- priprema svih vrsta financijskih izvještaja,

- provedba postupaka nabave,

- obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa,

- poslovi obračuna plaća,

- provedba administrativnih, kadrovskih i ostalih tehničkih poslova,

- priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća

- ostali opći, kadrovski i računovodstveno-financijski poslovi.

- PLANIRANE AKTIVNOSTI PO PODRUČJIMA RADA

Godišnji Program rada LIRA-e podijeljen je po slijedećim područjima rada:

- regionalni razvoj i strateško planiranje

- priprema i provedba programa i projekata

- ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava.

Program sadrži i Financijski plan čije se izvršenje prati na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjih i godišnjoj osnovi u skladu sa zahtjevima Osnivača odnosno Ličko-senjske županije kao i zakonskim propisima. U nastavku se daje pregled planiranih aktivnosti u 2024. godinu po područjima rada.

- REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

Regionalni razvoj predstavlja dugoročni proces unaprjeđenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja nekog područja koje se ostvaruje kroz prepoznavanje, poticanje i upravljanje razvojnim potencijalom tog  područja. Temeljni cilj politike regionalnog razvoja je dodatno razvijati slabije razvijena područja te tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti pojedinog područja.  Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

Kada govorimo u kontekstu akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave to su planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) te Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23), propisana je obveza izvještavanja o provedbi gore navedenih akata strateškog planiranja. U nastavku teksta dane su informacije o njima u okviru djelokruga rada LIRA-e.

  - Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine najvažniji je srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Ličko-senjske županije, a sukladno kojemu će se provoditi regionalna politika u svrhu razvoja cjelokupne zajednice. Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine usvojen je  je 22. prosinca 2022. godine od Županijske skupštine, ali se uz njegovo usvajanje istovremeno donosi i odluka o pokretanju izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije (u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.).  Kako bi Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i Teritorijalna strategija razvoja otoka Ličko-senjske županije bili integrirani kao cjelovit važeći srednjoročni akt strateškog planiranja za Ličko-senjsku županiju, potrebno je  prethodno donijeti stratešku studiju utjecaja na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. sa Teritorijalnom strategijom razvoja otoka Ličko-senjske županije.

Obzirom na navedenu situaciju rad Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e u 2024. godini biti će usmjeren na koordinaciju aktivnosti oko procesa donošenja izmjena i dopuna Plana razvoja Ličko-senjske županije, odnosno obavljanje svih potrebnih poslova i radnji oko eventualnih izmjena na temelju strateške studije utjecaja na okoliš.

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, usvojen 22. prosinca 2022. godine, usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, a predstavlja okvir za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Isto tako je i usvajanje Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije preduvjet za povlačenje sredstava za razvoj otočnih područja, temeljem Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a Teritorijalna strategija razvoja otoka mora biti usklađena sa Nacionalnim planom razvoja otoka od 2021.-2027. godine.

Tijekom 2024. godine Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e će aktivno sudjelovati u provedbi Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine kao i njegovom praćenju koje je preduvjet za izradu godišnjeg izvješća koje se do 31. ožujka tekuće godine podnosi Županijskoj skupštini  te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog u 2024. godini će  LIRA-a  podnijeti izvješće Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU o provedbi svih aktivnosti, programa i projekata koji su se provodili tijekom 2023. godine, s ciljem dostave informacija o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz plana razvoja.

  - Provedbeni programi i ostali strateški dokumenti od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta JLP(R)S), koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S-a. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S-a, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja, te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Izrađuju ih JLP(R)S-a i donosi ih izvršno tijelo JLP(R)S-a u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela za mandatno razdoblje, u pravilu na rok od četiri godine.

Provedbenim programom osigurava se i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu JLP(R)S-a (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Tijekom 2024. godine, odnosno do 15. veljače 2024. godine, LIRA će Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, sukladno čl. 8. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S, podnijeti usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Ličko-senjske županije za 2023. godinu.  Navedeno izvješće sadrži opis napretka o provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa, podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera, te zaključak o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje. Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost s proračunom Ličko-senjske županije, po donošenju proračuna za 2025. godinu, a najkasnije do sredine prosinca 2024., provest će se provjera usklađenosti te sukladno zaključcima izvršiti izmjena i/ili dopuna provedbenog programa.

Jedinice koje su se obratile za stručnu pomoć u izradi godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa za 2023. su Općina Brinje i Općina Donji Lapac, te se je već pristupilo izradi i prikupljanju potrebnih podataka, tako da će izrada navedenih izvješća biti uvrštena u plan rada za 2024.

Tijekom 2024. godine, odnosno po dostavljanju godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave od strane jedinica lokalne samouprave, LIRA će Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, podnijeti informaciju o dostavljenim i javno objavljenim godišnjim izvješćima. Također, ukoliko bude zatraženo od strane pojedinih JLS-ova, LIRA će pružiti stručnu pomoć u njihovoj izradi.

Također, kako bi se osigurala usklađenost s proračunom jedinica lokalne samouprave, po donošenju proračuna za 2025. godinu, a najkasnije do sredine prosinca 2024., provest će se provjera usklađenosti te sukladno zaključcima izvršiti izmjena i/ili dopuna provedbenog programa, pri čemu će LIRA pružiti svoju stručnu pomoć.

LIRA će također Gradu Novalji  pružiti stručnu pomoć pri izradi godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka od 2021.-2027. za izvještajno razdoblje 2023. godine.

LIRA će također pružiti svoju stručnu i tehničku pomoć pri prijavi projekta Ličko-senjskoj županiji u vezi s Programom učinkovitih ljudskih potencijala 2021.-2027., na poziv za Izradu županijskih socijalnih planova, kao i u samoj provedbi i izradi strateškog dokumenta socijalnog plana u mjeri i obimu koliko bude moguće i potrebno prema uvjetima poziva.

  - Pregled planiranih aktivnosti

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje tijekom 2024. godine planira provoditi sljedeće aktivnosti:

Tablica 1: Planirane aktivnosti Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje

| AKTIVNOST | OPIS | POKAZATELJ | VREMENSKI OKVIR |
| --- | --- | --- | --- |
| a) aktivnosti vezane za usvajanje Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije i integracija dokumenta u Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, nakon donošenja strateške studije o utjecaju plana razvoja na okoliš | Organizacija rada Radne skupine- otočnog partnerstva i Partnerskog vijeća, provedba postupka javnog savjetovanja, provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš | Donesena strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine sa Teritorijalnom strategijom i Usvojen integrirani dokument-akt strateškog planiranja Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine sa Teritorijalnom strategijom razvoja otoka Ličko-senjske županije | Tijekom 2024. |
| b) aktivnosti vezane za praćenje provedbe Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027., za 2023. godinu ( sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) te Uputi za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dok: UI/GI-PR, inačica: 1.0, od siječnja 2023. ) | Prikupljanje i obrada podataka potrebnih za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027., za izvještajno razdoblje 2023. godine | Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027., za izvještajno razdoblje 2023. godine, usvojeno od Županijske skupštine i dostavljeno Koordinacijskom tijelu | 31.03.2024. |
| c) aktivnosti vezane za provedbu postupka vrednovanja Plana razvoja Ličko-senjske županije sa Teritorijalnom strategijom za razvoj otoka LSŽ tijekom provedbe ( sukladno čl. 48 Zakona o Strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH (123/17 i 151/22) i Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S (NN 44/23) | Izrada plana vrednovanja za 2025. godinu za vrednovanje akta - Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine sa Teritorijalnom strategijom za razvoj otoka Ličko-senjske županije | Izrađen plan vrednovanja za 2025. godinu za vrednovanje akta - Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine sa Teritorijalnom strategijom za razvoj otoka Ličko-senjske županije | 15.12.2024. |
| d) aktivnosti vezane za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Provedbenih programa jedinica lokalne samouprave na području županije do 2025.g. i Provedbenog programa Ličko-senjske županije do 2025.g. , sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) i Uputi za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dok: UI-PGI/PP-2 Inačica: 1.0, lipanj 2022.) | Prikupljanje i obrada podataka potrebnih za izradu godišnjih izvješća o provedbi provedbenog programa Ličko-senjske županije, i jedinica lokalne samouprave sa područja županije i pružanje stručne pomoći pri izradi izvješća o provedbi provedbenih programa JLP(R)S | Izrađena godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa JLP(R)S | 15.02.2024. |
| e) Koordiniranje planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka Paga (Grad Novalja) sukladno čl. 19. Zakona o otocima i Nacionalnom planu razvoja otoka 2021.-2027. godine | Prikupljanje podataka od Grada Novalje, suradnja i koordinacija aktivnosti s Gradom Novaljom, Ličko-senjskom županijom, Upravom za otoke MRRFEU | Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka za područje otočnog dijela Ličko-senjske županije ( Grada Novalje) i dostavljeni podaci Koordinacijskom tijelu/Upravi za otoke | 31.01.2024. |
| f) Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (sukladno čl. 38. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (u nastavku: Uredba br. (EU) 2021/1060) te usvojenog Sporazuma o partnerstvu Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021.-2027., a temeljem čl. 9. Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (Narodne novine, broj 96/22) | Sudjelovanje u Odboru za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. i fokus grupi za industrijsku tranziciju Jadranke Hrvatske | 2 osobe imenovane u: Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. osnovanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027., fokus grupu za industrijsku tranziciju Jadranke Hrvatske | Kontinuirano kroz godinu |
| g) Aktivnosti sudjelovanja u izradi strateškog dokumenta - Socijalnog plana Ličko-senjske županije i prema uvjetima poziva na dostavu projektnih prijedloga (ref.br. SF.3.4.08.01.) za Izradu županijskih socijalnih planova, objavljenog u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., ESF+ | Pružanje stručne pomoći u izradi strateškog dokumenta - Socijalnog plana Ličko-senjske županije | Izrađen Socijalni plan Ličko-senjske županije | 31.12.2024. |

- PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA

Aktivnosti koje se planiraju provoditi su:

- Priprema projekata

- Provedba projekata

Za provedbu navedenih aktivnosti zadužen je Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata, dok Ured ravnatelja obavlja koordinaciju svih aktivnosti.

LIRA je krajem 2023. godine potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti  jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Navedeni Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava mehanizam je za nastavak uspješnog provođenja Kohezijske politike i njenih ciljeva, a odnosi se na financijsko razdoblje od dvije godine ( 2024./2025.), pri čemu se LIRA-i osigurava 560.903,93 EUR bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini te nastavljanje pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, te provedbi redovnih informativnih aktivnosti potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja iz EU fondova. U sklopu realizacije Sporazuma planirane su sljedeće aktivnosti u 2024. godini:

Tablica 2: Planirane aktivnosti u sklopu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti  jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova

| Aktivnosti | Opis | Pokazatelji |
| --- | --- | --- |
| Priprema projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora (LIRA-e) | Broj pojedinih razvojnih projekata u čijoj pripremi je pružena i dovršena odnosno pružena stručna pomoć (projekti pripremljeni i isporučeni korisniku stručne pomoći). | Ciljna vrijednost: 8 |
| Provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) za čiju provedbu je regionalni koordinator (LIRA) pružio stručnu pomoć | Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije za čiju provedbu je pruženo i dovršeno pružanje stručne pomoći. | Ciljna vrijednost: 4 |

  - Priprema projekata

U sklopu ove aktivnosti LIRA će pružati stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rad  LIRA-e će biti usmjeren na pripremu projekata iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027., Instrument za oporavak Nove generacije (Next Generation EU), nacionalne i druge izvore financiranja.

Tablica 3: Pružanje stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije

| AKTIVNOST | OPIS | POKAZATELJ | VREMENSKI OKVIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprema projekata u okviru Programa konkurentnost i kohezija | Priprema projektnih prijedloga u skladu sa indikativnim godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz šest prioritetnih područja | Pripremljeno 5 projekata | Tijekom 2024. |
| Priprema projekata u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali | Priprema projektnih prijedloga u skladu sa indikativnim godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz osam prioritetnih područja | Pripremljeno 5 projekata | Tijekom 2024. |
| Nacionalni program za oporavak i otpornost | Priprema prioritetnih projekata u Okviru NPOO-a: 1. Gospodarstvo 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina 3. Obrazovanje, znanost i istraživanje 4. Tržište rada i socijalna zaštita 5. Zdravstvo 6. Inicijativa: Obnova zgrada | Pripremljeno 5 projekata | Tijekom 2024. |
| Priprema projekata u okviru Programa ruralnog razvoja 2021 - 2027 | Priprema projektnih prijedloga u skladu sa indikativnim godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz devet prioritetnih područja | Pripremljeno 2 projekta | Tijekom 2024. |
| Nacionalna sredstva | Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Programa podrške brdsko-planinskim područjima, Programa podrške regionalnom razvoju, Programa razvoja otoka i dr. | Pripremljeno 8 projekata | Tijekom 2024. |
| Ostali programi i financijski instrumenti | Priprema projektnih prijedloga u skladu sa indikativnim godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga • Prekogranični programi (npr. Italija-Hrvatska, Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora) • Transnacionalni programi (npr. Adrion, Mediteran) • Međuregionalni programi (npr. Interact, Espon) • Makroregionalne strategije (EUSDR, EUSAIR) • Strateški projekti (PANORAMED) | Pripremljena 3 projekta | Tijekom 2024. |

  - Provedba projekata

U sklopu ove aktivnosti LIRA će pružati stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako, rad LIRA-e će biti usmjeren na provedbu projekata u  kojima je LIRA nositelj ili partner. Tijekom 2024. godine se očekuje odobrenje određenog broja pripremljenih i prijavljenih projekata u 2023. god. te će LIRA pružati stručnu pomoć u provedbi projekata.

Tablica 4: Pružanje stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije

| AKTIVNOST | OPIS | POKAZATELJ | VREMENSKI OKVIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedba projekata iz Programa konkurentnost i kohezija | U 2024. godini će se provoditi projekti koji u tom razdoblju budu aktualni. | 4 projekta u provedbi | Tijekom 2024. |
| Provedba projekata iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali | U 2024. godini će se provoditi projekti koji u tom razdoblju budu aktualni. | 3 projekta u provedbi | Tijekom 2024. |
| Provedba projekata iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatske 2021.-2027. | Projekti u provedbi: CAMPUS, Foodprint. | 2 projekta u provedbi | Tijekom 2024. |
| Provedba projekata iz NPOO-a 2021. – 2026. | U 2024. godini će se provoditi projekti koji u tom razdoblju budu aktualni. | 3 projekta u provedbi | Tijekom 2024. |
| Provedba projekata- Nacionalna sredstva | U 2024. godini će se provoditi projekti koji u tom razdoblju budu aktualni. | 2 projekta u provedbi | Tijekom 2024. |
| Ostali programi i financijski instrumenti | Projekt u provedbi: Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva | 1 projekt u provedbi | Tijekom 2024. |

- Ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava

Aktivnosti koje su predviđene u sklopu Ugovaranja i kontrole bespovratnih sredstava su:

- Planiranje i priprema poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

- Priprema Priručnika o postupanju

- Provedba postupaka dodjele bespovratnih sredstava

Za provedbu navedenih aktivnosti zadužen je Odsjek za ugovaranje i kontrolu, dok Ured ravnatelja obavlja koordinaciju svih aktivnosti.

U 2023. godini regionalni koordinatori nisu bili aktivno uključeni kao dio sustava u sklopu ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja) kao što je bilo najavljeno u 2021. godini. Očekuju se nove upute za regionalne koordinatore od strane nadležnog tijela. U tom slučaju će se LIRA uključiti u navedene aktivnosti a), b) i c) za Urbano područje Gospić koje obuhvaća područje Grada Gospića, Općine Perušić i Općine Udbina.

- INFORMIRANJE ŠIRE JAVNOSTI O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA I PROVEDBI EU FONDOVA

U sklopu ove aktivnosti  - LIRA će provoditi mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova. Kontinuirano će se putem web stranice kao i Facebook stranice LIRA-e, telefonski, putem maila, osobno te kroz informativne događaje, provoditi informiranje i savjetovanje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i dostupnim natječajima.

Tablica 5: Informiranje za (potencijalne) korisnike EU fondova, 2024.g.

| AKTIVNOST | OPIS | NOSITELJ | POKAZATELJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova | Organizacija radionica, treninga, predavanja, javnih tribina i sl. radi pružanja informacija (potencijalnim) korisnicima sredstava EU fondova | JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA | 12 događaja informiranja |

- PLAN EDUKACIJA

Kako bi se ostvarile planirane aktivnosti i ciljevi u 2024. godini te unaprijedila znanja svih zaposlenika, neophodno je kontinuirano ulaganje u stručno usavršavanje i edukacije iz različitih područja.

Stoga će se tijekom 2024. godine u sklopu ove aktivnosti, a u skladu s Planom edukacija za 2024. g. zaposlenici nastaviti usavršavati u različitim područjima. Realizacija plana će se pratiti putem registra edukacija.

Područja edukacija:

- Prilike i mogućnosti iz EU fondova u razdoblju 2021. – 2027.

- Prioriteti politike organizacije – planiranje nabave i procjena potreba (s osvrtom na EU projektne planove nabava)

- Praćenje novih financijsko-računovodstvenih propisa

- Priprema i provedba projekata

- Strateško planiranje

- Izrada i praćenje strateških dokumenata na županijskoj razini

- Praćenje, vrednovanje i izvještavanje

- Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (zakonski propisi, javna nabava kod EU projekata, postupci javne nabave, dokumentacija o javnoj nabavi, odabir ponuda, pravna zaštita u javnoj nabavi)

- PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Zbog realizacije Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti  jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova planira se zapošljavanje jednog višeg referenta za pripremu i provedbu programa i projekata uz obvezan probni rad.

Plaće navedene osobe će se financirati iz Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti  jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.

Ravnatelj:

Andrija Brkljačić, dipl. oec.

KLASA: 007-05/24-01/01

URBROJ: 2125-66-02/1-24-3

Gospić, 09. siječnja 2024. godine