GODIŠNJI izvještaj o RADu

JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE

LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e za 2025. godinu

Gospić, Siječanj 2026.

Tekstualni dio

1. Sadržaj

Sadržaj

1. Sadržaj	2

2. Predgovor	4

3. Kontekst	4

4. Organizacijska struktura i ljudski resursi po ustrojstvenim jedinicama	6

5. Provedba ciljeva po ustrojstvenim jedinicama	12

5.1. Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje	12

5.1.1. Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom- dodatkom Planu razvoja	12

5.1.2. Provedbeni programi i ostali strateški dokumenti od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	15

5.1.3. Provedba operativnih ciljeva	17

5.2. ODSJEK  ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA	20

5.2.1. Priprema projekata u 2025. godini	21

5.2.2. Provedba projekata u 2025. godini	24

5.2.3. Završeni projekti u 2025.g.	28

5.2.4. Provedba operativnih ciljeva	30

6. Sustav upravljanja kvalitetom	32

7. Financijski izvještaji	32

8. Izvještaji o radu pravnih osoba u nadležnosti	33

9. Izvještaj o suradnji s nadležnim tijelom državne uprave	33

2. Predgovor

Godišnji izvještaj o radu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (u daljnjem tekstu: LIRA) pruža pregled ključnih aktivnosti i postignuća ostvarenih tijekom protekle godine. Protekla godina bila je obilježena mnogim projektima i inicijativama usmjerenim na jačanje gospodarskog razvoja, unaprjeđenje infrastrukture te podršku lokalnim dionicima. Kao ključni dionik u razvoju naše županije, LIRA je intenzivno radila na povlačenju sredstava iz europskih fondova, pružanju stručne pomoći javnopravnim tijelima na području Ličko-senjske županije te osiguravanju održivog i uravnoteženog razvoja.

Ovaj izvještaj pruža detaljan pregled naših postignuća, uključujući realizaciju ključnih projekata, jačanje suradnje s Ličko-senjskom županijom, gradovima i općinama te unaprjeđenje kvalitete života svih stanovnika županije. Posebna pozornost posvećena je odgovornom korištenju resursa, čime se doprinosi uravnoteženom razvoju županije.

3. Kontekst

LIRA (u daljnjem tekstu: LIRA) osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije. Agencija je pravni slijednik Centra za razvoj poduzetništva Ličko-senjske županije.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, LIRA je tijekom 2018. godine odlukom osnivača odnosno Ličko-senjske županije, promijenila naziv u „Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA“, kao i status iz ustanove u javnu ustanovu s javnim ovlastima te je promijenjen opis poslova koji obuhvaća poslove javnih ovlasti i poslove javnog interesa.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je dana 14. prosinca 2018. godine, temeljem procjene povjerenstva za akreditaciju, donesla uvjetnu odluku o statusu LIRA-e kao regionalnog koordinatora, a za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2014.-2020. godine čime je potvrđeno da LIRA posjeduje sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova javnih ovlasti i poslova od javnog interesa sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Odlukom o produljenju statusa regionalnog koordinatora od 11. studenog 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je produljilo navedeni status LIRA-e do 31.12.2023. godine. Tijekom 2023. godine je LIRA podnijela zahtjev za Akreditaciju do 2027. godine, a 2024. godine donesena je pozitivna odluka o Akreditaciji.

Temeljem navedene Odluke, LIRA je upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

Izvještaj o radu za 2025. godinu temelji se na odrednicama sljedećih zakona i podzakonskih akata:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017 i 118/2018), III RAZINA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave. Navedeni Zakon u čl. 24. definira sljedeće: „U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu (u daljnjem tekstu: regionalni koordinator).“

Čl. 25. istog Zakona definira poslove regionalnog koordinatora kako slijedi:

„(1) Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili osnivači

- provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenosti

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

- provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

- provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

(2) Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz stavka 1. ovog članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- 	upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

-	obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi

-	surađivati s Ministarstvom i ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

-	usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano za regionalni razvoj

-	obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

-	sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

(4) Nadzor nad radom regionalnih koordinatora obavlja Ministarstvo.

LIRA kao javna ustanova financira se iz sljedećih izvora:

1. proračuna Ličko-senjske županije, kao proračunski korisnik istog,

2. sredstava državnog proračuna, donacija i drugih domaćih i stranih izvora  odnosno bespovratnih sredstava (iz nacionalnih i EU fondova) kao nositelj ili partner na projektima,

3. obavljanja drugih djelatnosti temeljem Zakona o ustanovama.

4. Organizacijska struktura i ljudski resursi po ustrojstvenim jedinicama

Tijela LIRA-e su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana te ono upravlja LIRA-om, dok je ravnatelj voditelj LIRA-e.

Unutarnje ustrojstvo LIRA-e definirano je Pravilnikom o  unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA (KLASA: 023-01/20-01/04, URBROJ: 2125/66-01-20-09 od 30. srpnja 2020. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/03, URBROJ: 2125/66-01-21-16 od 11. lipnja 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-13 od 08. listopada 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 15. listopada 2021. godine), izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/11, URBROJ: 2125/66-01-21-11 od 17. prosinca 2022. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  007-05/22-01/08, URBROJ: 2125/66-01-22-5 od 23. prosinca 2022. godine.

Sukladno odrednicama zakona, organizacijska struktura je podijeljena u odsjeke prema područjima rada. Organigram LIRA-e prikazan je grafikonom 1.

Grafikon 1 – Organizacijska struktura LIRA-e

URED RAVNATELJA

Odsjek za opće, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje

Odsjek za ugovaranje i kontrolu

Na dan 31.12.2025. godine je zaposleno ukupno 24 djelatnika od čega 1 djelatnik na određeno vrijeme i 23 djelatnika na neodređeno. U nastavku su prikazani opisi poslova pojedine ustrojstvene jedinice.

Ured ravnatelja obavlja sljedeće poslove:

- organizacija i vođenje rada i poslovanja Agencije,

- predstavljanje i zastupanje Agencije,

- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Agencije,

- zastupanje Agencije u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- i drugi stručni i administrativni poslovi u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje obavlja sljedeće poslove:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te njihovi provedbeni dokumenti za koje ima ovlasti osnivača Agencije,

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Ličko-senjske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Ličko-senjske županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Ličko-senjske županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,

- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te izvještavanje osnivača Agencije i nadležno Ministarstvo o njihovoj provedbi,

- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Ličko-senjske županije,

- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Ličko-senjske županije vezano za regionalni razvoj,

- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,

- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata obavlja sljedeće poslove:

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,

- provedba županijskih razvojnih programa za koje ima ovlasti osnivača Agencije.

Odsjek za ugovaranje i kontrolu obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u planiranju i pripremi poziva u odnosu na pravni okvir koji regulira državne potpore/potpore male vrijednosti,

- priprema Priručnik o postupanju,

- provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava što uključuje:

  - zaprimanje i registraciju projektnih prijedloga,

  - administrativnu provjeru projektnih prijedloga te provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera,

  - provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenu kvalitete projektnih prijedloga,

  - provjeru prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga,

  - ostale poslove,

- zahtijeva pojašnjenja od prijavitelja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava,

- odgovara na pitanja prijavitelja,

- postupa po prigovorima prijavitelja,

- dostavlja pisane obavijesti prijavitelju,

- provodi izmjene i/ili dopune poziva,

- provodi obustave, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga,

- prijaviteljima omogućava pravo na pristup informacijama u odnosu na njihov projektni prijedlog,

- obavlja ostale poslove ugovaranja i kontrole.

Odsjek za opće, kadrovske i računovodstveno-financijske poslove obavlja sljedeće poslove:

- izrada i praćenje izvršenja financijskog plana Agencije;

- izrada plana nabave Agencije,

- organizacija, kontrola i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova utvrđenih propisima,

- briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,

- priprema i izrada periodičnog obračuna i završnog računa,

- priprema svih vrsta financijskih izvještaja,

- provedba postupaka nabave,

- obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa,

- poslovi obračuna plaća,

- provedba administrativnih, kadrovskih i ostalih tehničkih poslova,

- priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća

- ostali opći, kadrovski i računovodstveno-financijski poslovi.

| Ustrojstvena jedinica (1. i 2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31. 12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VŠS | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Ured ravnatelja | 3 | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 0 | 0 | 33,33% | 66,67% | 0 | 33,33% | 66,67% | 0 | 0 |
| Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje | 5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20% | 80% | 20% | 40% | 40% | 0 | 0 |
| Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata | 14 | 0 | 73,33% | 26,67% | 0 | 0 | 6,67% | 93,33% | 13,33% | 73,33% | 6,67% | 6,67% | 0 |
| Odsjek za opće, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 0 | 50% | 0 | 0 |
| Odsjek za ugovaranje i kontrolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 24 | 4,17% | 75% | 20,83% | 0 | 0 | 12,5% | 87,5% | 20,83% | 50% | 25% | 4,17% | 0 |

Tablica 1: Prikaz ljudskih resursa na dan 31.12. 2025.

5. Provedba ciljeva po ustrojstvenim jedinicama

5.1. Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje

Regionalni razvoj predstavlja dugoročni proces unaprjeđenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja nekog područja koje se ostvaruje kroz prepoznavanje, poticanje i upravljanje razvojnim potencijalom tog  područja. Temeljni cilj politike regionalnog razvoja je dodatno razvijati slabije razvijena područja te tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti pojedinog područja.  Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

Kada govorimo u kontekstu akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave to su planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) te Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23), propisana je obveza izvještavanja o provedbi gore navedenih akata strateškog planiranja. U nastavku teksta dane su informacije o njima u okviru djelokruga rada LIRA-e.

5.1.1. Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom- dodatkom Planu razvoja

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine najvažniji je srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Ličko-senjske županije, a sukladno kojemu se provodi regionalna politika u svrhu razvoja cjelokupne zajednice.

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine usvojen je u prosincu 2022. godine od Županijske skupštine, ali se uz njegovo usvajanje istovremeno donosi i odluka o pokretanju izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije (u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.), te se u prosincu 2024. godine na Županijskoj skupštini usvaja Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

U prosincu 2024. godine završava se postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, te se na sjednici Županijske skupštine ranije usvojeni dokumenti stavljaju van snage, a donosi se Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i Strateškom studijom o utjecaju na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom.

Time Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i Teritorijalna strategija- dodatak Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine čine integrirani važeći srednjoročni akt strateškog planiranja za Ličko-senjsku županiju usklađen sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš i Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu, te je kao akt strateškog planiranja nadopunjen svim potrebnim izmjenama i dopunama koje su bile nužne tijekom provedbe postupka strateške procjene.

Rad Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e u 2025. godini bio je usmjeren na koordinaciju aktivnosti provedbe, praćenja i izvješćivanja o provedbi Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom  strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine te prikupljanju svih potrebnih kvantitativnih i kvalitativnih podataka, informacija i dokumenata, kao i obradom, analizom i sistematizacijom istih,  što ujedno predstavlja preduvjet za izradu godišnjeg izvješća koje se podnosi Županijskoj skupštini te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za 2024. godinu, a ujedno je namijenjeno i informiranju javnosti o provedbi svih aktivnosti, programa i projekata tijekom 2024. godine, s ciljem dostave informacija o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz plana razvoja.

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, a predstavlja okvir za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Isto tako je i Teritorijalna strategija razvoja otoka Ličko-senjske županije preduvjet za povlačenje sredstava za razvoj otočnih područja, temeljem Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a Teritorijalna strategija razvoja otoka je usklađena sa Nacionalnim planom razvoja otoka od 2021.-2027. godine.

Tijekom 2025. godine Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e je, temeljem Plana vrednovanja iz prosinca 2024. godine, aktivno sudjelovao u postupku srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine koji je pokrenut u travnju 2025., a završetak postupka je još u tijeku i očekuje se uskoro. Poslovi na provedbi postupka vrednovanja obuhvaćali su sve potrebne stručne i administrativne poslove u suradnji s Ličko-senjskom županijom kao donositeljem Plana razvoja s Teritorijalnom strategijom, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao nadređenim tijelom za poslove regionalnog razvoja i strateškog planiranja, te izrađivačem Izvješća o srednjoročnom vrednovanju, a sve sukladno Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23).

U provođenju Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije - dodatka Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA je imenovana za Jedinicu za provedbu Teritorijalne strategije, vezano za Sporazum o provedbi Teritorijalne strategije, od 18. travnja 2024. godine, te je odgovorna za prikupljanje i obradu svih relevantnih podataka, informacija i dokumenata vezanih uz pripremu i provedbu projekata iz ITP-a i izradu izvješća o provedbi Teritorijalne strategije, te dostavljanje izvješća MRRFEU, Upravljačkom tijelu ITP-a od 2021.-2027., dva puta godišnje, odnosno svakih 6 mjeseci. U 2025. godini izrađena su dva polugodišnja izvješća o provedbi Teritorijalne strategije i isporučena Upravi za otoke, MRRFEU u zadanim rokovima, do 20. u mjesecu, za proteklo šestomjesečno razdoblje.

Pod ustrojstvom Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e, u 2025. godini odvijale su se aktivnosti vezane za drugu izmjenu liste unaprijed određenih prijavitelja te prioritetnih i integriranih projektnih prijedloga, u suradnji sa Gradom Novaljom kao prijaviteljem, Ličko-senjskom županijom i Upravom za otoke MRRFEU.

5.1.2. Provedbeni programi i ostali strateški dokumenti od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta JLP(R)S), koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S-a. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S-a, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja, te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Izrađuju ih JLP(R)S-a i donosi ih izvršno tijelo JLP(R)S-a u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela za mandatno razdoblje, u pravilu na rok od četiri godine.

Provedbenim programom osigurava se i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu JLP(R)S-a (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Tijekom 2025. godine, LIRA je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, sukladno čl. 8. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S, (NN 44/23), podnijela usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Ličko-senjske županije za 2024. godinu.  Navedeno izvješće sadrži opis napretka o provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa, podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera, te zaključak o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje. O izrađenim i javno objavljenim godišnjim izvješćima je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dostavljena informacija o izrađenim i javno objavljenim godišnjim izvješćima, sukladno protokolu.

Također u svibnju 2025. su izrađene i usvojene I. izmjene i dopune Provedbenog programa Ličko-senjske županije od 2021.-2025. godine, radi usklađenja razvojnih mjera Provedbenog programa sa strateškim ciljevima i mjerama Plana razvoja LSŽ do 2027. godine, te je o istom Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dostavljena informacija o izrađenom i javno objavljenom godišnjem izvješću, sukladno protokolu.

Tijekom 2025. godine, LIRA je pružila stručnu pomoć izrade izvješća o provedbi provedbenog programa za 2024. godinu za dvije jedinice lokalne samouprave, Općinu Donji Lapac i Grad Novalju, a po dostavljanju izrađenih godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave od strane jedinica lokalne samouprave, LIRA je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, dostavila informaciju o izrađenim i javno objavljenim godišnjim izvješćima.

Za Općinu Donji Lapac izrađene su i usvojene I. izmjene i dopune Provedbenog programa Ličko-senjske županije od 2021.-2025. godine, radi usklađenja razvojnih mjera Provedbenog programa sa strateškim ciljevima i mjerama Plana razvoja LSŽ do 2027. godine, te je o istom Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dostavljena informacija o izrađenom i javno objavljenom godišnjem izvješću.

Gradu Otočcu je pružena savjetodavna pomoć pri izradi Izvješća o provedbi provedbenog programa od 2021.-2025., za 2024. godinu, putem telefonskih konzultacija i suradnje elektronskom poštom, ali su samu izradu vršili samostalno uz našu stručnu i tehničku pomoć.

LIRA je također Gradu Novalji pružila stručnu pomoć u izradi godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka od 2021.-2027. za izvještajno razdoblje 2024. godine, za Ličko-senjsku županiju te isto izvješće isporučila MRRFEU.

Na traženje Ličko-senjske županije, a vezano za dostavljanje podataka o učincima Zakona o otocima za 2024. godinu, za izradu godišnjeg Izvješća o učincima Zakona o otocima, LIRA je iste podatke prikupila, analizirala i dostavila Ličko-senjskoj županiji kako bi se dalje proslijedile nadležnom tijelu MRRFEU.

U 2025. godini za izradu novih provedbenih programa obratile su nam se slijedeće jedinice regionalne, odnosno lokalne samouprave:

- Ličko-senjska županija

- Grad Gospić

- Grad Novalja

- Grad Senj

- Općina Donji Lapac

- Općina Udbina.

Na izradi navedenih provedbenih programa radilo se u drugoj polovici 2025. godine, a do kraja 2025. godine izrađeni su i isporučeni slijedeći provedbeni programi:

- Provedbeni program Općine Donji Lapac 2025.-2029.

- Provedbeni program Grada Gospića 2025.-2029.

Provedbeni program Grada Novalje 2025.-2029., poslan je na pregled i uvid Gradu Novalji u prosincu 2025., ali je usvajanje istog nastupilo u siječnju 2026. godine.

Provedbeni programi Ličko-senjske županije 2025.-2029., Grada Senja 2025.-2029. i Općine Udbina nisu završeni u 2025. godini, već se u prosincu 2025. još nalaze u statusu u tijeku izrade zbog kašnjenja u dostavi potrebnih podataka od strane donosioca istih akata.

5.1.3. Provedba operativnih ciljeva

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Izvor financiranja | Ostvarena vrijednost outputa ( na 31.12.2025.) | Ocjena provedbe i preporuke za iduće razdoblje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Praćenje provedbe Plana razvoja LSŽ do 2027. g. s TS i izvještavanje o provedbi Plana razvoja LSŽ do 2027.g. s TS | Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja LSŽ do 2027. s TS za 2024. i isto dostavljeno MRRFEU | 1 | 31.03.2025. | n/p | 1 | Postignuto, (usvojeno 15.09.2025.) |
| 1.2. | Provođenje postupka srednjoročnog vrednovanja akta - Plan razvoja LSŽ do 2027. S TS | Izrađeno izvješće o srednjoročnom vrednovanju - Plan razvoja LSŽ do 2027. S TS | 1 | Prva polovica 2025. | n/p | 0 | U tijeku, isporuka izvješća od izrađivača očekuje se krajem siječnja ili početkom veljače 2026. |
| 1.3. | Prikupljanje i obrada podataka za izradu Nacionalnog plana razvoja otoka za otočno područje županije-Grad Novalju i dostavljanje Izvješća Upravi za otoke MRRFEU | Izrađeno izvješće o provedbi NPRO za LSŽ-Grad Novalja za 2024. i dostavljeno Upravi za otoke MRRFEU | 1 | 31.01.2025. | n/p | 1 | Postignuto |
| 1.4. | Praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Provedbenog programa Ličko-senjske županije, Općine Donji Lapac i Grada Novalje za izvještajno razdoblje 2024. godine | Izrađeno izvješće o provedbi Provedbenog programa Ličko-senjske županije, za 2024. godinu i dostavljeno izvješće MRRFEU | 3 | 15.02.2025. | n/p | 3 | Postignuto, travanj 2025. |
| 1.5. | Izrada I. izmjena i dopuna Provedbenog programa Ličko-senjske županije i Općine Donji Lapac od 2021.-2025. | Izrađene I. izmjene i dopune Provedbenog programa Ličko-senjske županije od 2021.-2025. | 2 | n/p | n/p | 2 | Postignuto, Svibanj 2025. |
| 1.6. | Praćenje provedbe Teritorijalne strategije, dodatka Planu razvoja LSŽ do 2027. g., prikupljanje i obrada podataka i izvještavanje o provedbi TS | Izrađeno polugodišnje izvješće o provedbi Teritorijane strategije, dodatka Planu razvoja LSŽ do 2027. g. i isto dostavljeno MRRFEU | 2 | 20.01.2025. 20.08.2025. | n/p | 2 | Postignuto |
| 1.7. | Prikupljanje I obrada podataka, te izrada Izvješća o učincima Zakona o otocima, za LSŽ za 2024. godinu, za izradu godišnjeg Izvješća o učincima Zakona o otocima; | Izrađeno izvješće o učincima Zakona o otocima, za LSŽ za 2024., dostavljeno LSŽ, te dalje nadležnom tijelu MRRFEU | 1 | n/p | n/p | 1 | Postignuto, ožujak 2025. |
| 1.8. | Izrada Provedbenog programa Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Grada Novalje, Grada Senja, Općine Donji Lapac i Općine Udbina za mandatno razdoblje od 2025.-2029. | Izrađen Provedbeni program Ličko-senjske županije za mandatno razdoblje od 2025.-2029. | 6 | Druga polovica 2025. | n/p | 3 | Dokumenti za Grad Gospić, Grad Novalju i Općinu Donji Lapac su izrađeni. Izrada ostalih dokumenata očekuje se do veljače 2026. |

5.2. ODSJEK  ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17, 118/18) i temeljem Odluke o osnivanju, djelokrug rada Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata djelokrug rada odnosi se na:

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,

- provedba županijskih razvojnih programa za koje ima ovlasti osnivača Agencije.

- Zakonske podloge na kojima se zasniva Plan rada

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/2014, 123/17 i 118/18) utvrđeni su ciljevi i načela politike regionalnoga razvoja te uređena pitanja: strateškog planiranja regionalnog razvoja, institucionalnog okvira i upravljanja regionalnim razvojem, ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti i izdvajanje potpomognutih područja, poticanja regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja, poticajnih mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima te praćenja, vrednovanja i izvještavanja o politici regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije. Cilj je politike regionalnog razvoja pridonijeti društveno - gospodarskom razvoju RH, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Aktivnosti koje su se provodile su:

- Priprema projekata

- Provedba projekata

- Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova

- Edukacije

Za provedbu navedenih aktivnosti zadužen je Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata, dok Ured ravnatelja obavlja koordinaciju svih aktivnosti.

PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA

U sklopu ove aktivnosti JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA je pružala stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

5.2.1. Priprema projekata u 2025. godini

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine unutar Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata,  Sukladno objavljenim Pozivima iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Nacionalnim Pozivima pripremljeno je 18 projekta ukupne vrijednosti 30.787.580,20 €, od čega bespovratna sredstva iznose, 16.886.408,64 €. Od toga je LIRA sudjelovala u pripremi šest projekata u kojima je u uvjetima relevantnih Poziva/natječaja bila prihvatljiv kao nositelj/partner i to u ukupnom iznosu od 11.303.468,77 €. U preostalih 12 projekata je LIRA pružala stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tablica 2: Projekti u pripremi na dan 31.12.2025.g.

| Naziv projekta | Poziv/Program | Nositelj | Ukupna vrijednost € | Bespovratna sredstva € | Sredstva korisnika € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije | Poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja sredstvima Državnog proračuna RH u 2025. g. | Ličko-senjska županija | 258.375,00 | 258.375,00 | 0 |
| Izgradnja studentskog doma u Gospiću | Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja | Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću | 4.145.956,34 | 4.100.000 | 45.956,34 |
| Dogradnja sportske dvorane Područne škole Kolan | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole | Ličko-senjska županija | 1.224.236,64 | 733.051,37 | 491.185,27 |
| Dogradnja OŠ A.G. Matoša Novalja | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole | Ličko-senjska županija | 6.849.674,94 | 6.245.252,31 | 604.422,63 |
| Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Ličko-senjske županije | ESF + Poziv na dostavu projektnog prijedloga; Specijalističko usavršavanje doktora medicine | DZ LSŽ | 566.459,85 | 566.459,85 | 0 |
| Rekonstrukcija (dogradnja) ambulante u Vrhovinama sa prenamjenom dijela zgrade u stacionar II faza | Program podrške brdsko planinskim područjima | Ličko-senjska županija | 111.375,70 | 99.124,37 | 12.251,33 |
| „Obnova i opremanje školske sportske dvorane Strukovne škole Gospić i Gimnazije Gospić“ | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu | Ličko-senjska županija | 252.367,74 | 126.183,87 | 126.183,87 |
| "Zelena inicijativa-edukacija za mlade generacije" | Zajedno za zelene ideje, DM | Gimnazija Gospić | 8.959,50 | 8.959,50 |  |
| Energetska obnova zgrade Područne ambulante Udbina | Program održivog razvoja lokalne zajednice | Ličko-senjska županija | 108.061,25 | 97.255,13 | 10.806,12 |
| Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma Karlobag | Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 2“ referentni broj: PK.3.4.10 | Općina Karlobag | 2.152.303,07 | 1.829.457,60 | 322.845,47 |
| ACTHeritage- Accessible Cultural Heritage in Small Towns | CERV-2025-CITIZENS-TOWN-NT (Call for proposals for Networks of Towns) | Nositelj: Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije- RARIS; Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA je partner na projektu | 208.760.00 | 47. 565.00 | 0 |
| FORESILIENCE | Interreg VI-A Italy – Croatia | Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA partner na projektu Nositelj projekta: Gargano National Park Authority (Ente Parco Nazionale del Gargano), Italija | 1.828.324,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| HANG IN | Interreg VI-A IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro (2. poziv) | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (ZZJZ LSŽ) | 1.477.805,60 | 1.256.134,76 | 221.670,84 |
| VIA NOVA | INTERREG VI-A Italy–Croatia 2021–2027, 3rd Call for Proposals | Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA partner na projektu Nositelj: Regija Marche – Sector of Tourism, European Territorial Cooperation and International Cooperation | 3.637.730,09 | 310.900,00 | 62.180,00 |
| AdriFLAVOUR - Food cuLture and heritAge Values fOr sUstainable Regeneration | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Ličko-senjska županija | 2.328.535,80 | 328.300,00 | 65.600,00 |
| RELIVE - Transition toward social revitalization and sustainable tourism in cross-border inner areas and villages | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Nositelj: TECNOPOLIS – Znanstveno-tehnološki park ; Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA | 1.314.494,68 | 191.473,88 | 38.294,78 |
| BLUECYCLE – Promoting Circular Aquaculture Through Mussel and Sea Cucumber Integration in the Adriatic | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Nositelj: Institut Ruđer Bošković; Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA | 2.320.660,00 | 250.616,00 | 50.123,20 |
| SMS - Small Museums System: Local Museum Integration for Regeneration and Tourism | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Nositelj: Zaklada Venecije ; Partner: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA | 1.993.500,00 | 237.300,00 | 47.460,00 |
|  |  | UKUPNO: | 30.787.580,20 | 16.886.408,64 | 2.148.979,85 |

5.2.2. Provedba projekata u 2025. godini

Na dan 31. prosinca 2025. godine LIRA sudjelovala je kao nositelj projekata ili pružatelj savjetodavne podrške pri provedbi projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i njihovih institucija u 14 projekata ukupne vrijednosti 32.265.118,90 € od čega je 17.628.022,61 € iznos bespovratnih sredstva za korisnike s područja Ličko-senjske županije.

Tablica 3: Projekti u provedbi na dan 31.12.2025.g.

| Naziv projekta | Poziv/Program | Nositelj | Ukupna vrijednost € | Bespovratna sredstva € | Sredstva korisnika € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajedno za budućnost | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama- faza VII | Ličko-senjska županija | 1.568.124,00 | 1.489.717,80 | 78.406,20 |
| Izrada Socijalnog plana Ličko-senjske županije | Europski socijalni fond plus Program učinkoviti ljudski potencijali 2O21.-2O27 . | Ličko-senjska županija | 33.464,25 € | 31.791,04 € | 1.673.21€ |
| Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Otočac | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija | Dom zdravlja Otočac | 406.442,23 € | 406.442,23 € | 0,00 € |
| „Izgradnja gradske tržnice Novalja-faza II“ | Program razvoja otoka u 2025.g. | Ličko-senjska županija | 203.359.38 | 150.000,00 | 53.359,38 |
| Uređenje dijela zgrade Razvojnog centra Ličko-senjske županije - proširenje kapaciteta poduzetničkog inkubatora i akceleratora | Program gospodarske i društvene revitalizacije Like | Ličko-senjska županija | 243.733,50 | 152.515,38 | 91.218,12 |
| PADRION | Interreg VI-B IPA Adriatic–Ionian Programme (IPA ADRION) | Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA partner na projektu LEPIDA SCPA (Italija) | 1.223.832,90 | 109.553,00 | 16.432,95 |
| REALIST | Interreg VI-A Italy–Croatia 2021–2027 | National Agency for Meteorology and Climatology – ITALIAMETEO (AIM), Italija;Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA partner na projektu | 7.257.617,71 | 381.000,00 | 76.200,00 |
| Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems - ECOFOODCYCLE | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Nositelj: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA | 2.277.999,99 | 455.600,00 | 91.120,00 |
| Climate Adaptation Plans for UNESCO Sites - CAMPUS | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Nositelj: Općina Ferrara; Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA partner na projektu | 1.509.248,00 | 226.300,00 | 45.260,00 |
| Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy - GUSTI | Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Nositelj: Ličko-senjska županija | 2.624.528,69 | 449.899,15 | 89.979,83 |
| Energetska obnova Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić na adresi Budačka ulica 24, Gospić | Energetska obnova zgrada javnog sektora | Ličko-senjska županija | 2.696.900,33 | 2.696.900,33 | 0,00 |
| Dogradnja sportske dvorane Područne škole Kolan | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole | Ličko-senjska županija | 1.224.236,64 | 733.051,37 | 491.185,27 |
| Dogradnja OŠ A.G. Matoša Novalja | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole | Ličko-senjska županija | 6.849.674,94 | 6.245.252,31 | 604.422,63 |
| Izgradnja studentskog doma u Gospiću | Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja | Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću | 4.145.956,34 | 4.100.000 | 45.956,34 |
|  |  | UKUPNO: | 32.265.118,90 | 17.628.022,61 | 1.683.540,72 |

LIRA je u navedenom razdoblju sudjelovala u provedbi četiri projekta prekogranične suradnje kao nositelj ili partner.

Za projekte energetske obnove zgradâ: Doma za starije i nemoćne Ličko-senjske županije u Gospiću, Doma za starije i nemoćne Ličko-senjske županije-Podružnica Udbina, OŠ Perušić, Doma zdravlja Gospić, pripremljenih prijašnjih godina, JU Razvojna agencija LSŽ LIRA kontinuirano pruža pomoć u izradi izvješća i nakon provedbe projekata, sukladno Ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima.

5.2.3. Završeni projekti u 2025.g.

Tablica 4: Završeni projekti u 2025. godini

| Naziv projekta | Program/Poziv | Nositelj | Ukupna vrijednost | Bespovratna sredstva | Sredstva korisnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada Socijalnog plana Ličko-senjske županije | Europski socijalni fond plus Program učinkoviti ljudski potencijali 2O21.-2O27 . | Ličko-senjska županija | 33.464,25 | 31.791,04 | 1.673,21 |
| Rekonstrukcija (dogradnja) ambulante u Vrhovinama sa prenamjenom dijela zgrade u stacionar II faza | Program podrške brdsko planinskim područjima | Ličko-senjska županija | 111.375,70 | 99.124,37 | 12.251,33 |
| Energetska obnova zgrade Područne ambulante Udbina | Program održivog razvoja lokalne zajednice | Ličko-senjska županija | 108.061,25 | 97.255,13 | 10.806,12 |
| „Izgradnja gradske tržnice Novalja-faza II“ | Program razvoja otoka u 2025.g. | Ličko-senjska županija | 203.359.38 | 150.000,00 | 53.359,38 |
| Uređenje dijela zgrade Razvojnog centra Ličko-senjske županije - proširenje kapaciteta poduzetničkog inkubatora i akceleratora | Program gospodarske i društvene revitalizacije Like | Ličko-senjska županija | 243.733,50 | 152.515,38 | 91.218,12 |
|  |  | UKUPNO: | 669.876,08 | 530.685,92 | 169.308,16 |

5.2.4. Provedba operativnih ciljeva

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Izvor financiranja | Ostvarena vrijednost outputa ( na 31.12.2025.) | Ocjena provedbe i preporuke za iduće razdoblje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Priprema projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora (LIRA-e) | Broj pojedinih razvojnih projekata u čijoj pripremi je pružena i dovršena odnosno pružena stručna pomoć (projekti pripremljeni i isporučeni korisniku stručne pomoći). | 10 | 31.12.2025. | EU sredstva, vlastita sredstva korisnika | 18 | Postignuto |
| 1.2. | Provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) za čiju provedbu je regionalni koordinator (LIRA) pružio stručnu pomoć | Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije za čiju provedbu je pruženo i dovršeno pružanje stručne pomoći. | 14 | 31.12.2025. | EU sredstva, vlastita sredstva korisnika | 14 | Postignuto |
| 1.3. | Završeni projekti | Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije za čiju provedbu je pruženo i dovršeno pružanje stručne pomoći i koji su završeni tijekom 2025. godine. | 0 | 31.12.2025. | EU sredstva, vlastita sredstva korisnika | 5 | Postignuto |

Tablica 5: Priprema i provedba projekata - Provedba operativnih ciljeva

5.3. Ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava

Aktivnosti koje su predviđene u sklopu Ugovaranja i kontrole bespovratnih sredstava su:

- Planiranje i priprema poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

- Priprema Priručnika o postupanju

- Provedba postupaka dodjele bespovratnih sredstava

Za provedbu navedenih aktivnosti zadužen je Odsjek za ugovaranje i kontrolu, dok Ured ravnatelja obavlja koordinaciju svih aktivnosti.

U 2025. godini regionalni koordinatori nisu bili aktivno uključeni kao dio sustava u sklopu ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja) kao što je bilo najavljeno u 2021. godini.

5.3.1. Provedba operativnih ciljeva

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Izvor financiranja | Ostvarena vrijednost outputa ( na 31.12.2025.) | Ocjena provedbe i preporuke za iduće razdoblje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Planiranje i priprema poziva za dodjelu bespovratnih sredstava | Broj planiranih i pripremljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u 2025. godini | 0 | 31.12.2025. | n/p | 0 | Postignuto |
| 3.2. | Priprema Priručnika o postupanju | Broj pripremljenih Priručnika o postupanju u 2025. godini | 0 | 31.12.2025. | n/p | 0 | Postignuto |
| 3.3. | Provedba postupaka dodjele bespovratnih sredstava | Broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava u 2025. godini | 0 | 31.12.2025. | n/p | 0 | Postignuto |

6. Sustav upravljanja kvalitetom

INFORMIRANJE ŠIRE JAVNOSTI O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA I PROVEDBI EU FONDOVA

U sklopu ove aktivnosti JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA je provodila mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova. Kontinuirano je putem web stranice kao i Facebook stranice JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, telefonski, putem maila, osobno te kroz informativne događaje, provodila informiranje i savjetovanje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i dostupnim natječajima.

| AKTIVNOST | OPIS | NOSITELJ | POKAZATELJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova | Organizacija radionica, treninga, predavanja, javnih tribina i sl. radi pružanja informacija (potencijalnim) korisnicima sredstava EU fondova | JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA | 6 mjera informiranja 2 info dana o projektima, Kontinuirano informiranje šire javnosti na mrežnim stranicama |

Tablica 6: Informiranje za (potencijalne) korisnike EU fondova, 2025.g.

EDUKACIJE

Kako bi se ostvarile planirane aktivnosti i ciljevi u 2025. godini te unaprijedila znanja zaposlenika, tijekom 2025. godine u sklopu ove aktivnosti, zaposlenici su se usavršavali u slijedećim područjima:

- Javna nabava inovativnih rješenja

- Centralizirani instrumenti i programi Europske unije i sinergija s kohezijskom politikom

- Programi Unije za regionalnu i lokalnu razinu

7. Financijski izvještaji

U prilogu ovog Izvještaja se nalaze sljedeći financijski izvještaji:

- Bilanca,

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,

- Izvještaj o obvezama,

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji,

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i

- Bilješke.

8. Izvještaji o radu pravnih osoba u nadležnosti

Nije primjenjivo.

9. Izvještaj o suradnji s nadležnim tijelom državne uprave

Nije primjenjivo.

Ravnatelj:

Andrija Brkljačić, dipl.oec.

KLASA: 007-05/26-01/01

URBROJ: 2125-66-02/1-26-3

Gospić, 26. siječnja 2026. godine