PROGRAM RADA

JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e ZA 2026. GODINU

Gospić, prosinac 2025.

- Sadržaj

2.	Predgovor	3

3.	UVOD	3

4.	Kontekst	6

5.	Organizacijska struktura	8

6. Ciljevi iz djelokruga rada	11

6.1. Regionalni razvoj i strateško planiranje	11

6.2. Priprema i provedba projekata	17

6.3. Ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava	20

6.4. Informiranje šire javnosti o mogućnostima financiranja i provedbi EU fondova	20

7. Plan edukacija	22

8.	Plan zapošljavanja	22

- Predgovor

Pred vama se nalazi program rada Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2026. godinu. Ovaj dokument izrađen je s ciljem pružanja strateškog okvira za naše aktivnosti, osiguravanja usklađenosti s razvojnim ciljevima županije te maksimalnog iskorištavanja dostupnih resursa i prilika.

Naš cilj je unaprijediti gospodarski, društveni i infrastrukturni razvoj županije s posebnim naglaskom na održivost i inovacije. U suradnji s dionicima na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, nastojimo osigurati kontinuirani napredak i stvaranje kvalitetnijih uvjeta života za sve naše stanovnike.

Program rada temelji se na temeljitoj analizi postojećeg stanja, jasnom definiranju prioriteta te usklađivanju s nacionalnim i europskim strateškim dokumentima. Njime želimo osigurati transparentnost u našem radu, ali i inspirirati sve zainteresirane dionike da se aktivno uključe u provedbu razvojnih aktivnosti.

Zahvaljujemo svim partnerima na dosadašnjoj suradnji i pozivamo vas da zajedničkim snagama nastavimo graditi bolju budućnost za našu županiju.

- UVOD

Djelokrug rada

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije– LIRA (u daljnjem tekstu: LIRA) osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije. Agencija je pravni slijednik Centra za razvoj poduzetništva Ličko-senjske županije.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, LIRA je tijekom 2018. godine odlukom osnivača odnosno Ličko-senjske županije, promijenila naziv u „Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, kao i status iz ustanove u javnu ustanovu s javnim ovlastima te je promijenjen opis poslova koji obuhvaća poslove javnih ovlasti i poslove javnog interesa.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je dana 14. prosinca 2018. godine, temeljem procjene povjerenstva za akreditaciju, donesla uvjetnu odluku o statusu LIRA-e kao regionalnog koordinatora, a za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2014.-2020. godine čime je potvrđeno da LIRA posjeduje sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova javnih ovlasti i poslova od javnog interesa sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Odlukom o produljenju statusa regionalnog koordinatora od 11. studenog 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je produljilo navedeni status LIRA-e do 31.12.2023. godine. Tijekom 2023. godine je LIRA podnijela zahtjev za Akreditaciju do 2027. godine, a 2024. godine donesena je pozitivna odluka o Akreditaciji.

Temeljem navedene Odluke, LIRA je upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

Program rada LIRA-e za 2026. godinu temelji se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017 i 118/2018), III RAZINA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave. Navedeni Zakon u čl. 24. definira sljedeće: „U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu (u daljnjem tekstu: regionalni koordinator).“

Čl. 25. istog Zakona definira poslove regionalnog koordinatora kako slijedi:

„(1) Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili osnivači

- provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenosti

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

- provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

- provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

(2) Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz stavka 1. ovog članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- 	upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

- 	provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

-	obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi

-	surađivati s Ministarstvom i ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

-	usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano za regionalni razvoj

-	obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

-	sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

(4) Nadzor nad radom regionalnih koordinatora obavlja Ministarstvo.

LIRA kao javna ustanova financira se iz sljedećih izvora:

1. proračuna Ličko-senjske županije, kao proračunski korisnik istog,

2. sredstava državnog proračuna, donacija i drugih domaćih i stranih izvora  odnosno bespovratnih sredstava (iz nacionalnih i EU fondova) kao nositelj ili partner na projektima,

3. obavljanja drugih djelatnosti temeljem Zakona o ustanovama.

Organizacijske vrijednosti

Organizacijske vrijednosti LIRA-e prikazane su u sljedećoj slici:

Slika 1: Organizacijske vrijednosti LIRA-e

Vizija

„Ličko-senjska županija je razvijena županija, privlačna za život te prepoznatljiva po stalnom jačanju konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i gospodarstva kroz ulaganja u zelene i digitalne tehnologije, povećanju učinkovitosti korištenja resursa, razvoju održivog i zelenog turizma, razvoju pametnih gradova i sela, unaprjeđenju kvalitete obrazovanja, demografskom oporavku te unaprjeđenju kvalitete života ulaganjem u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu te sigurnost.“

(Izvor: Provedbeni program Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2026. godine)

Misija

„Misija Ličko-senjske županije je pružanje sustavne podrške razvoju društveno-gospodarskog okruženja unaprjeđenjem društvene, prometne, gospodarske, komunalne i druge infrastrukture, kao i povećanju kvalitete socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih javnih usluga koje poboljšavaju kvalitetu i sigurnost života svih stanovnika županije, a u cilju stvaranja mogućnosti za otvaranje novih i atraktivnih radnih mjesta i pozitivne demografske promjene.“

(Izvor: Provedbeni program Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2026. godine)

- Kontekst

Pestel analiza

PESTEL analiza (eng./hrv. Political/Politička; Economic/Ekonomska; Social/Socijalna; Tehnological/Tehnološka; Enviroment/Okolišna; Legal/Pravna) je analitička i kvalitativna metoda koja se koristi pri makro analizi utjecaja vanjskih faktora na LIRA-u, odnosno utjecaj navedenih šest skupina koje bi mogle značajno utjecati na djelokrug rada i poslovanje te projekte LIRA-e.

Slika 2: Pestel analiza

SWOT analiza

SWOT analiza (eng./hrv. Strengths/Snage; Weaknesses/Slabosti; Opportunities/Prilike; Threats/Prijetnje) je kvalitativna metoda za istraživanje važnijih karakteristika vanjskog i unutarnjeg okruženja organizacije s ciljem identifikacije važnih čimbenika za budućnost.

Slika 3: SWOT analiza

- Organizacijska struktura

Tijela LIRA-e su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana te ono upravlja LIRA-om, dok je ravnatelj voditelj LIRA-e.

Unutarnje ustrojstvo LIRA-e definirano je Pravilnikom o  unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA (KLASA: 023-01/20-01/04, URBROJ: 2125/66-01-20-09 od 30. srpnja 2020. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/03, URBROJ: 2125/66-01-21-16 od 11. lipnja 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-13 od 08. listopada 2021. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 15. listopada 2021. godine), izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  023-01/21-01/11, URBROJ: 2125/66-01-21-11 od 17. prosinca 2022. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA:  007-05/22-01/08, URBROJ: 2125/66-01-22-5 od 23. prosinca 2022. godine.

Sukladno odrednicama zakona, organizacijska struktura je podijeljena u odsjeke prema područjima rada. Organigram LIRA-e prikazan je grafikonom 1.

Grafikon 1 – Organizacijska struktura LIRA-e

URED RAVNATELJA

Odsjek za ugovaranje i kontrolu

Odsjek za opće, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje

Na dan 31.12.2025. godini u LIRA-i zaposleno je ukupno 24 djelatnika od čega 23 djelatnika na neodređeno vrijeme i 1 djelatnik na određeno vrijeme.

U nastavku su prikazani opisi poslova pojedine ustrojstvene jedinice.

Ured ravnatelja obavlja sljedeće poslove:

- organizacija i vođenje rada i poslovanja Agencije,

- predstavljanje i zastupanje Agencije,

- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Agencije,

- zastupanje Agencije u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- i drugi stručni i administrativni poslovi u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje obavlja sljedeće poslove:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te njihovi provedbeni dokumenti za koje ima ovlasti osnivača Agencije,

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Ličko-senjske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Ličko-senjske županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Ličko-senjske županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,

- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Ličko-senjske županije te izvještavanje osnivača Agencije i nadležno Ministarstvo o njihovoj provedbi,

- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Ličko-senjske županije,

- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Ličko-senjske županije vezano za regionalni razvoj,

- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,

- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata obavlja sljedeće poslove:

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Ličko-senjske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,

- provedba županijskih razvojnih programa za koje ima ovlasti osnivača Agencije.

Odsjek za ugovaranje i kontrolu obavlja sljedeće poslove:

- sudjeluje u planiranju i pripremi poziva u odnosu na pravni okvir koji regulira državne potpore/potpore male vrijednosti,

- priprema Priručnik o postupanju,

- provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava što uključuje:

  - zaprimanje i registraciju projektnih prijedloga,

  - administrativnu provjeru projektnih prijedloga te provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera,

  - provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenu kvalitete projektnih prijedloga,

  - provjeru prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga,

  - ostale poslove,

- zahtijeva pojašnjenja od prijavitelja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava,

- odgovara na pitanja prijavitelja,

- postupa po prigovorima prijavitelja,

- dostavlja pisane obavijesti prijavitelju,

- provodi izmjene i/ili dopune poziva,

- provodi obustave, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga,

- prijaviteljima omogućava pravo na pristup informacijama u odnosu na njihov projektni prijedlog,

- obavlja ostale poslove ugovaranja i kontrole.

Odsjek za opće, kadrovske i računovodstveno-financijske poslove obavlja sljedeće poslove:

- izrada i praćenje izvršenja financijskog plana Agencije;

- izrada plana nabave Agencije,

- organizacija, kontrola i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova utvrđenih propisima,

- briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,

- priprema i izrada periodičnog obračuna i završnog računa,

- priprema svih vrsta financijskih izvještaja,

- provedba postupaka nabave,

- obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa,

- poslovi obračuna plaća,

- provedba administrativnih, kadrovskih i ostalih tehničkih poslova,

- priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća

- ostali opći, kadrovski i računovodstveno-financijski poslovi.

6. Ciljevi iz djelokruga rada

Godišnji Program rada LIRA-e podijeljen je po slijedećim područjima rada:

- regionalni razvoj i strateško planiranje

- priprema i provedba programa i projekata

- ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava.

Program sadrži i Financijski plan čije se izvršenje prati na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi u skladu sa zahtjevima Osnivača odnosno Ličko-senjske županije kao i zakonskim propisima. U nastavku se daje pregled planiranih aktivnosti u 2026. godini po područjima rada.

6.1. Regionalni razvoj i strateško planiranje

Regionalni razvoj predstavlja dugoročni proces unaprjeđenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja nekog područja koje se ostvaruje kroz prepoznavanje, poticanje i upravljanje razvojnim potencijalom tog područja. Temeljni cilj politike regionalnog razvoja je dodatno razvijati slabije razvijena područja, te tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti pojedinog područja.  Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

Kada govorimo u kontekstu akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave to su: planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23), te Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23), propisana je obveza izvještavanja o provedbi gore navedenih akata strateškog planiranja. U nastavku teksta dane su informacije o njima u okviru djelokruga rada LIRA-e.

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom- dodatkom Planu razvoja

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine najvažniji je srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Ličko-senjske županije, a sukladno kojemu se provodi regionalna politika u svrhu razvoja cjelokupne zajednice.

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine usvojen je u prosincu 2022. godine od Županijske skupštine, ali se uz njegovo usvajanje istovremeno donosi i Odluka o pokretanju izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije (u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.), te se u veljači 2024. godine na Županijskoj skupštini usvaja Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

U prosincu 2024. godine završen je postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, te se na sjednici Županijske skupštine ranije usvojeni dokumenti stavljaju van snage, a donosi se Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i Strateškom studijom o utjecaju na okoliš Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom.

Time Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i Teritorijalna strategija- dodatak Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine čine integrirani važeći srednjoročni akt strateškog planiranja za Ličko-senjsku županiju usklađen sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš i Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu, te je kao akt strateškog planiranja nadopunjen svim potrebnim izmjenama i dopunama koje su bile nužne tijekom provedbe postupka strateške procjene.

Rad Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e u 2026. godini bit će usmjeren na koordinaciju aktivnosti oko provedbe Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom - dodatkom Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, a predstavlja okvir za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Isto tako je i Teritorijalna strategija razvoja otoka Ličko-senjske županije preduvjet za povlačenje sredstava za razvoj otočnih područja, temeljem Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a Teritorijalna strategija razvoja otoka je usklađena sa Nacionalnim planom razvoja otoka od 2021.-2027. godine.

Tijekom 2026. godine Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e će aktivno sudjelovati u provedbi Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s Teritorijalnom strategijom – dodatkom Planu razvoja kao i njegovom praćenju te prikupljanju svih potrebnih kvantitativnih i kvalitativnih podataka, informacija i dokumenata, kao i obradom, analizom i sistematizacijom istih što ujedno predstavlja preduvjet za izradu godišnjeg izvješća koje se do 31. ožujka tekuće godine podnosi Županijskoj skupštini, te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za 2025. godinu. Slijedom navedenog u 2026. godini će  LIRA-a izraditi i podnijeti izvješće Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU o provedbi svih aktivnosti, programa i projekata koji su se provodili tijekom 2025. godine, s ciljem dostave informacija o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz plana razvoja.

Također, Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e će početkom 2026. godine obaviti sve potrebne radnje vezano za završetak postupka srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, sukladno Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 44/23, te biti zaduženo za isporuku usvojenog izvješća o provedbi postupka vrednovanja svim dionicima, dostavu usvojenih glavnih preporuka dionicima,  dostavu informacija Koordinacijskom tijelu MRRFEU, odnosno objavu svih propisanih dokumenata na mrežnim stranicama Ličko-senjske županije i na svojim mrežnim stranicama.

U drugoj polovici 2026. godine započet će se pripremne radnje vezane za izradu novog Plana razvoja LSŽ za novo programsko i strateško razdoblje, a iste će obuhvaćati početak izrade analitičkih podloga za izradu novog Plana razvoja, kao srednjoročnog strateškog akta za sljedećih 5-10 godina.

U provođenju Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije - dodatka Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA će u okviru Jedinice za provedbu Teritorijalne strategije, vezano za Sporazum o provedbi Teritorijalne strategije, od 18. travnja 2024. godine i Dodatka broj 1 Sporazumu o provedbi Teritorijalne strategije od 20. kolovoza 2024. godine, kao odgovorno tijelo za prikupljanje i obradu svih relevantnih podataka, informacija i dokumenata izraditi izvješća o provedbi Teritorijalne strategije, te dostavljati izvješća MRRFEU, Upravljačkom tijelu ITP-a od 2021.-2027., dva puta godišnje, odnosno svakih 6 mjeseci.  Također će ista Jedinica u suradnji sa Ličko-senjskom županijom obaviti sve potrebne aktivnosti vezano za provedbu javnog poziva za pred-odabir prihvatljivih prijavitelja i integriranih projektnih prijedloga te prijavu istih na javni poziv MRRFEU za provedbu ITP- a za otočno područje LSŽ, organizaciju sjednica Otočnog partnerstva za provedbu Teritorijalne strategije, ishođenje suglasnosti na ocjenjene i pred-odabrane projektne prijedloge i dostavu istih MRRFEU.

Provedbeni programi i ostali strateški dokumenti od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta JLP(R)S), koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S-a. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S-a, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja, te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Izrađuju ih JLP(R)S-a i donosi ih izvršno tijelo JLP(R)S-a u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela za mandatno razdoblje, u pravilu na rok od četiri godine.

Provedbenim programom osigurava se i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu JLP(R)S-a (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Tijekom 2026. godine, odnosno do 15. veljače 2026. godine, LIRA će Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, sukladno čl. 8. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S, NN 44/23, podnijeti usvojeno godišnje Izvješće o provedbi provedbenog programa Ličko-senjske županije za 2025. godinu.  Navedeno izvješće sadrži opis napretka o provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa, podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera, te zaključak o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje.

Obzirom da su tijekom 2025. godine provedeni lokalni izbori za župane, gradonačelnike, načelnike općina i njihove zamjenike Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje Razvojne agencije Ličko-senjske županije, pružio je stručnu i tehničku pomoć usluga izrade ukupno 6 novih provedbenih programa za Ličko-senjsku županiju, dva grada i dvije općine koji su tu pomoć zatražile, a za iste će tijekom 2026. godine vršiti aktivnosti praćenja, provedbe i monitoringa postignutih rezultata kako bi isti bili podloga za izradu izvješća o provedbi provedbenih programa za 2026. godinu u narednoj godini.

U 2026. godini Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje pružit će stručnu i tehničku pomoć izrade izvješća o provedbi provedbenih programa za 2025. godinu za Ličko-senjsku županiju, Grad Novalju i Općinu Donji Lapac, kao i ostalih jedinica lokalne samouprave koji tu uslugu zatraže, te po usvajanju istih dostaviti informaciju MRRFEU o dostavljenim i javno objavljenim godišnjim izvješćima.

Tijekom 2026. godine, odnosno po dostavljanju godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave od strane jedinica lokalne samouprave, LIRA će MRRFEU, podnijeti informaciju o dostavljenim i javno objavljenim godišnjim izvješćima.

LIRA će također Gradu Novalji pružiti stručnu pomoć pri izradi godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka od 2021.-2027. za izvještajno razdoblje 2025. godine za otočno područje Ličko-senjske županije te isto izvješće isporučiti MRRFEU.

Na traženje Ličko-senjske županije, a vezano za dostavljanje podataka o učincima Zakona o otocima za izradu godišnjeg Izvješća o učincima Zakona o otocima, LIRA će iste podatke prikupiti, analizirati i dostaviti Ličko-senjskoj županiji kako bi se dalje proslijedili nadležnom tijelu MRRFEU.

Pregled planiranih aktivnosti

Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje tijekom 2026. godine planira provoditi sljedeće aktivnosti u svrhu izvršenja operativnih ciljeva iz djelokruga rada Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e :

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Praćenje provedbe Plana razvoja LSŽ do 2027. g. s TS i izvještavanje o provedbi Plana razvoja LSŽ do 2027.g. s TS | Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja LSŽ do 2027. s TS za 2025. i isto dostavljeno MRRFEU | 1 | 31.03.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | n/p |
| 1.2 | Organizacija i koordinacija završetka postupka srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja LSŽ do 2027. g. s TS | Izrađeno i objavljeno izvješće o provedbi srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja LSŽ do 2027.g. s TS | 1 | 28.02.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | Proračun LSŽ za 2026.g. |
| 1.3. | Koordiniranje planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka Paga (Grad Novalja) sukladno čl. 19. Zakona o otocima i Nacionalnom planu razvoja otoka 2021.-2027. godine | Izrađeno izvješće o provedbi NPRO za LSŽ za 2025. | 1 | 31.01.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | n/p |
| 1.4. | Praćenje provedbe TS, prikupljanje i obrada svih relevantnih podataka, informacija i dokumenata o provedbi Teritorijalne strategije | Izrađeno izvješće o provedbi TS i dostavljeno MRRFEU, Upravljačkom tijelu ITP-a od 2021.-2027., dva puta godišnje, odnosno svakih 6 mjeseci. | 2 | 20.01.2026. 20.07.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e, Jedinica za provedbu TS -LIRA | n/p |
| 1.5. | Praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Provedbenog programa Ličko-senjske županije od 2021.-2025.g. , za izvještajno razdoblje 2025. godine, sukladno Izmjenama i dopunama Provedbenog programa LSŽ od 2021.-2025., od svibnja 2025. | Izrađeno izvješće o provedbi PP LSŽ od 2021.-2025. i dostavljeno izvješće MRRFEU, za 2025. | 1 | 15.02.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | n/p |
| 1.6. | Pružanje stručne i tehničke pomoći usluge izrade izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave, prema zahtjevu JLS-ova, za izvještajno razdoblje 2025. godine | Izrađeno izvješće o provedbi provedbenog programa JLS-ova, prema zahtjevu JLS-ova za 2025. | 2 | 15.02.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | n/p |
| 1.7. | Pružanje stručne i tehničke pomoći usluge izrade izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Donji Lapac za 2025. godinu, sukladno 1. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Donji Lapac od 2021.-2025. godine, za izvještajno razdoblje 2025. godine | Izrađeno izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Donji Lapac za 2025. godinu, sukladno 1. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Donji Lapac od 2021.-2025. godine, za izvještajno razdoblje 2025. godine | 1 | 15.02.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | n/p |
| 1.8. | Pružanje stručne i tehničke pomoći usluge izrade izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Novalje od 2021.-2025., za 2025. godinu, za izvještajno razdoblje 2025. godine | Izrađeno izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Novalje od 2021.-2025., za izvještajno razdoblje 2025. godine | 1 | 15.02.2026. | Odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje LIRA-e | n/p |

.

6.2. Priprema i provedba projekata

Aktivnosti koje se planiraju provoditi:

- Priprema projekata

- Provedba projekata

Za provedbu navedenih aktivnosti zadužen je Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata, dok Ured ravnatelja obavlja koordinaciju svih aktivnosti.

LIRA je krajem 2023. godine potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti  jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Navedeni Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava mehanizam je za nastavak uspješnog provođenja Kohezijske politike i njenih ciljeva, a odnosio se na financijsko razdoblje od dvije godine (2024./2025.), pri čemu su LIRA-i bila osigurana sredstva u iznosu od 560.903,95 EUR bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini.

Istekom 2025.g. prestaje i financiranje iz navedenog mehanizma.

Sukladno novom zakonodavnom okviru regionalnog razvoja, Zakonu o regionalnom razvoju RH, koji je u postupku donošenja, Pravilnikom o akreditaciji i pružanju tehničke i financijske podrške regionalnim koordinatorima definirat će se novi model financiranja i tehničke podrške regionalnim koordinatorima kako bi nastavili pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, te provedbi redovnih informativnih aktivnosti potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja iz EU fondova.

U 2026. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

Priprema projekata

U sklopu ove aktivnosti fokus LIRA-e će biti usmjeren na pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rad  LIRA-e kao regionalnog koordinatora će biti usmjeren na pripremu projekata, sukladno indikativnim planiranim Pozivima Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027., a za  2026.g. zatim Interreg programâ, nacionalnih te ostalih programâ i financijskih instrumenta.

Provedba projekata

U sklopu ove aktivnosti LIRA će pružati stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako, rad LIRA-e će biti usmjeren na provedbu projekata u  kojima je LIRA nositelj ili partner.

Provedba projekata obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe, primjerice izradu planova nabave, gantograme provedbe aktivnosti, pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi projekata, komunikaciju s ugovornim tijelima i dr.

Tijekom 2026. godine se očekuje odobrenje određenog broja pripremljenih i prijavljenih projekata u 2025. god. te će LIRA pružati stručnu pomoć i u provedbi tih projekata.

Tablica 3: Planirane vrijednosti za pripremu i provedbu projekata u 2026. godini

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Priprema projekata | Priprema projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora (LIRA-e) | Pripremljeni projekti od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora (LIRA-e) | 7 | Prosinac 2026. | Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata | Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027., Interreg programi, nacionalni i ostali programi i financijski instrumenti. |
| 2.2. Provedba projekata | Provedba projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora (LIRA-e) | Provedeni projekti od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije (kojima su osnivači RH ili JLP(R)S) pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora (LIRA-e) | 9 | Prosinac 2026. | Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata | Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027., Interreg programi, nacionalni i ostali programi i financijski instrumenti. |

6.3. Ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava

Aktivnosti koje su predviđene u sklopu Ugovaranja i kontrole bespovratnih sredstava su:

- Planiranje i priprema poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

- Priprema Priručnika o postupanju

- Provedba postupaka dodjele bespovratnih sredstava

Za provedbu navedenih aktivnosti zadužen je Odsjek za ugovaranje i kontrolu, dok Ured ravnatelja obavlja koordinaciju svih aktivnosti.

U 2025. godini regionalni koordinatori nisu bili aktivno uključeni kao dio sustava u sklopu ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja) kao što je bilo najavljeno u 2021. godini. Očekuju se nove upute za regionalne koordinatore od strane nadležnog tijela. U tom slučaju će se LIRA uključiti u navedene aktivnosti a), b) i c) za Urbano područje Gospić koje obuhvaća područje Grada Gospića, Općine Perušić i Općine Udbina.

6.4. Informiranje šire javnosti o mogućnostima financiranja i provedbi EU fondova

U sklopu ove aktivnosti  - LIRA će provoditi mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova. Kontinuirano će se putem web stranice kao i Facebook stranice LIRA-e, telefonski, putem maila, osobno te kroz informativne događaje, provoditi informiranje i savjetovanje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i dostupnim natječajima.

Tablica: Informiranje za (potencijalne) korisnike EU fondova, 2026.g.

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1. Informiranje šire javnosti o mogućnostima financiranja EU fondova | Informiranje za (potencijalne) korisnike EU fondova | Informirani (potencijalni) korisnici EU fondova | 7 | Prosinac 2026 | Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata | n/p |

7. Plan edukacija

Kako bi se ostvarile planirane aktivnosti i ciljevi u 2026. godini te unaprijedila znanja svih zaposlenika, neophodno je kontinuirano ulaganje u stručno usavršavanje i edukacije iz različitih područja.

Stoga će se i tijekom 2026. godine u sklopu ove aktivnosti, a u skladu s Planom edukacija za 2026. g. zaposlenici nastaviti usavršavati u različitim područjima.

- Plan zapošljavanja

Za 2026. godinu nije predviđeno novo zapošljavanje u LIRA-i.

Ravnatelj

Andrija Brkljačić, dipl. oec.

KLASA: 007-05/26-01/01

URBROJ: 2125-66-02/1-26-4

Gospić, 26. siječnja 2026. godine